Исх № 1009 от 24.09.2013

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

23.09.2013                                                                                                                  №305

р. п. Белый Яр

Об утверждении отчета за III квартал

2013 года о реализации национальной

образовательной инициативы «Наша новая школа»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской федерации «О плане действий по модернизации общего образования на 2011-2015 г. г.» от 07.09.2010 г. №1507 – р и распоряжением Департамента общего образования Томской области «Об утверждении плана действий по модернизации общего образования Томской области, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на период 2011-2015 г. г.»,  с целью своевременности исполнения плана действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и модернизации общего образования

п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить отчет за 3 квартал о реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году.

- Программисту Н. В. Воронину разместить настоящий отчет на сайте Управления образования в разделе «Наша новая школа».

Заместитель начальника  Управления образования

Администрации Верхнекетского района                                   А. А. Стародубцева

Е. Г. Трифонова, тел. 2-21-89

М. Е. Кайгородова, тел. 2-27-64

УТВЕРЖДАЮ

____________________   Т. А. Елисеева

(подпись)                       (Ф.И.О. руководителя муниципального органа управления образованием)

« __23_ » сентября 2013 г. приказ №305

ОТЧЕТ Верхнекетский район

(название муниципалитета)

ЗА    3    КВАРТАЛ 2013 года

(порядковый номер)

О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» В 2013 ГОДУ

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011 – 2015 ГОДЫ

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р)

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат на 2013 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за квартал) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Переход на новые образовательные стандарты - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) Приказ № 125 от 28.03.2013 «О проведении районной олимпиады младших школьников» Приказ №169 от 06.05.2013 «О проведении муниципального мониторинга (единой комплексной контрольной работы в 1,2 классах)» Приказ №283 от 28.08.2013 «О проведении районного мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС» - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) В рамках текущего финансирования за счёт средств регионального бюджета запланировано 2 555,0 тыс.рублей, освоено за 3 квартала 2013 года 1 866,25 тыс.рублей. - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) С целью исполнения показателей муниципального задания общеобразовательными учреждениями в 2013 году в части сформированности УУД у обучающихся начальных классов, перешедших на новые федеральные государственные стандарты, 14 - 15.05.2013 г. во всех школах муниципалитета проводилась единая районная комплексная контрольная работа для обучающихся 1 и 2 классов (приказ от 06.05.2013 №169). Единая районная комплексная контрольная работа была разработана рабочей группой учителей начальных классов, представлен порядок ее проведения и критерии оценивания работ школьников для определения уровней сформированности универсальных учебных действий. Для проверки единой комплексной работы назначена комиссия, представителями которой являлись учителя начальных классов из 6 средних школ района (МБОУ «БСШ №1», МАОУ «БСШ №2», МБОУ «Клюквинская СОШ», МБОУ «Степановская СОШ», МБОУ «Сайгинская СОШ», МБОУ «Ягоднинская СОШ»). Единая комплексная контрольная работа проводилась с привлечением общественности: во всех учреждениях во время проведения присутствовали члены управляющих советов или родительского комитета, что отражено в протоколах проведения работы. В написании работы приняли участие 337 обучающихся всех общеобразовательных учреждений района, что составляет 86% от общего количества обучающихся 1 и 2 классов, причем первоклассники составляют 87%, обучающиеся 2-х классов – 85%. В целом уровень сформированности УУД выше базового показали 45% обучающихся, базовый – 38%, (не ниже базового – 83%), ниже базового – 17%. В соответствии с планом-графиком введения ФГОС начального общего образования в общеобразовательных учреждениях муниципалитета, с целью обеспечения непрерывного изучения состояния и динамики перехода с 01.09.2011 г. на новые федеральные государственные стандарты, в сентябре 2013 года Управлением образования Администрации Верхнекетского района проводился муниципальный мониторинг готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС. В мониторинге приняли участие все общеобразовательные учреждения муниципалитета. По результатам мониторинга с 01 сентября 2013 года в общеобразовательных учреждениях Верхнекетского района все обучающиеся 1 ,2 и 3 классов перешли на новые федеральные государственные стандарты нового поколения. Сорок классов объединяют 550 обучающихся 1,2 и 3 классов. Для осуществления учебного процесса выбраны учебно-методические комплексы, с учетом федерального перечня учебников, допущенных и рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в учебном процессе. Из них, лидирует учебно-методический комплекс «Школа России», далее по рейтингу «Перспективная начальная школа», «Школа 21 века», «Школа 2100», развивающее обучение Эльконина- Давыдова. На момент проведения мониторинга все обучающиеся обеспечены учебниками на 100% согласно заявленным учебно-методическим комплексам. УМК приобретены за счет субвенции без вложений родительской платы. Количество часов в учебном плане, отведенных на внеурочную деятельность в целом составляет 185,5 ч., из них за счет других структур (Культура, ОМП и С и др.) – 17,5 ч. Наполнение блока внеурочной деятельности представлено 5-ю направлениями, из которых большее количество часов представлено общеинтеллектуальным , на втором месте общекультурное, далее по рейтингу –спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-нравственное. Это говорит о том, что сегодня запросы родителей (законных представителей) направлены на получение в итоге высокоителлектуальной, культурной и здоровой личности, способной принимать самостоятельные и ответственные решения в современных условиях жизни. Необходимо отметить, что 90% общеобразовательных учреждений владеет современными формами представления детских результатов в учебной и внеурочной деятельности в форме «портфолио» и 9 0% - владеют технологией защиты творческих, проектных и исследовательских работ обучающихся, все средние школы имеют собственные сайты для публикации и размещения детских образовательных продуктов. Одним из мероприятий введения ФГОС является кадровое обеспечение учебного процесса в рамках перехода на новые стандарты. На момент проведения мониторинга доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации в объеме 72 часа для работы по новому ФГОС составляет 89,8% от общего количества учителей, причем для работы в первых , вторых и третьих классах проучены 98% учителей. ( Не прошли курсовую подготовку вновь принятые педагоги). Переход на новые федеральные государственные стандарты не возможен без оснащения образовательного процесса современным оборудованием. Во всех средних школах обеспечен свободный доступ педагогов и детей к ресурсам сети Интернет. В 70% школ полностью или частично организованы площадки для свободного самовыражения обучающихся ( театр, газета, журнал, телевидение, радио и др.). 80% школ имеют средств сканирования и распознавания текстов и имеют возможности распечатки и копирования бумажных материалов. Среди проблем, обозначенных руководителями общеобразовательных учреждения наиболее часто встречаются следующие: - Отсутствие необходимых площадей для внедрения ФГОС, в том числе внеурочной деятельности; - Нет помещений для школьных библиотек с читальным залом и доступом в сеть Интернет; - Недостаточная скоростная способность сети Интернет; - Начальные школы не имеют интерактивных средств для обучения |  |  |  |
| 1. | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях 2 класс | 21,6% (* от общего количества) | 21,78% (*) |
|  | 3 класс | 30,9 | 31,12 |
|  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности: 5 класс | 0 | 0 |
|  | 6 класс | 0 | 0 |
|  | г) введение федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по мере готовности: 10 класс | 0 | 0 |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 75% | 89,8% |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Мониторинг готовности введения ФГОС Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района № 366 от 01.11.2012 Муниципальный мониторинг (единая комплексная контрольная работа в 1,2 классах), пр. от 06.05.2013 №169 Мониторинг готовности введения ФГОС Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района № 283 от 28.08.2013 | 100% общеобразовательных учреждений 100% общеобразовательных учреждений 100% общеобразовательных учреждений |
| 2 | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования |  |  |
|  | в) создание инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования | - | - |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования | В стадии разработки | - |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение реализации моделей учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений | Разработать модели учета внеучебных достижений обучающихся ОУ («портфолио» и др.) | Разработана нормативно-правовая база |
| 4. | Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности: |  |  |
|  | разработка моделей | Разработать | Разработана нормативно-правовая база |
|  | апробация моделей | Апробировать | Аппробация с 01.09.2013 г. |
| Направление 2. Развитие системы поддержки талантливых детей - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) Приказ № 20 от 16.01.2013 «О проведении районного конкурса «Ученик года»» Приказ № 24 от 21.01.2013 «Об утверждении районной целевой программы по непрерывному экологическому образованию и воспитанию» Приказ № 28 от 22.01.2013 «О проведении фестиваля детского творчества «Солнышко в ладошках» » Приказ № 33 от 23.01.2013 «О проведении районной игры «Страницы родной истории»» Приказ № 37 от 28.01.2013 «Об утверждении программы районного конкурса «За руку с детством»» Приказ № 55 от 06.02.2013 «О проведении районной научно-исследовательской конференции обучающихся «Будущая элита Верхнекетья»» Приказ № 59 от 07.02.2013 «О проведении научно-исследовательской конференции «Мой первый проект»» Приказ № 60 от 08.02.2013 «О проведении районного конкурса «Лучший кружковец года»» Приказ № 61 от 08.02.2013 «О проведении районной выставки прикладного искусства «Пластилиновая сказка»» Приказ № 76 от 26.02.2013 «О проведении районного конкурса «Секреты бумажного мастерства»» Приказ № 91 от 11.03.2013 «О проведении межшкольной олимпиады обучающихся начальной школы» Приказ № 99 от 14.03.2013 «О проведении очного этапа исторической игры «Страницы родной истории»» Приказ № 110 от 18.03.2013 «Об участии в окружной краеведческой конференции обучающихся «История войны в истории семьи»» Приказ № 111 от 18.03.2013 «О проведении 6 сессии Муниципального олимпиадного центра» Приказ № 117 от 21.03.2013 «О проведении районного этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»» Приказ № 125 от 28.03.2013 «О проведении районной олимпиады младших школьников» Приказ №127 от 01.04.2013 «Об итогах районной научно-исследовательской конференции обучающихся «Будущая элита Верхнкетья» Приказ № 141 от 09.04.2013 « О проведении второго этапа районной олимпиады дошкольников» Приказ №156 от 23.04.2013 «Об итогах шестой сессии муниципального олимпиадного центра» Приказ №170 от 06.05.2013 «Об итогах заочной районной олимпиады обучающихся начальных классов по иностранным языкам» Приказ № 185 от 20.05.2013 «Об итогах проведения районного этапа олимпиады младших школьников по общеобразовательным предметам» Приказ №222 от 13.06.2013 «О денежном поощрении выпускников школ, награжденных медалями «За особые успехи в учении» Приказ №,227 от 21.06.2013 «О проведении приема медалистов 2013 у Главы Верхнекетского района» - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) В рамках текущего финансирования за счёт средств регионального бюджета запланировано 82,5 тыс.рублей, освоено за 3 квартала 2013 года 80,8 тыс.рублей. - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Полное раскрытие способностей и талантов ребенка важно не только для него самого, но и для общества в целом. Резко возросла потребность общества в людях, обладающих нестандартным мышлением, вносящих новое содержание в производственную и социальную жизнь, умеющих решать новые задачи, относящиеся к будущему. С целью развития и поддержки детской одаренности в муниципалитете успешно реализуется проект «Муниципальный олимпиадный центр» (МОЦ), который объединил одаренных и талантливых детей и лучших педагогов муниципалитета. Работа МОЦ ведется не только в рамках очных сессий (2 раза в год), но и дистанционно в межсессионный период в режиме on-line посредством видеопорта. В муниципалитете активно реализуется дистанционное обучение в рамках модулей «Телешкола», Института дистанционного обучения ТГУ и Открытого Молодежного Университета. Верхнекетский район вступил в реализацию экспериментальной программы на базе ОГБОУ «Томский лесотехнический техникум» на тему «Становление и развитие дистанционного сетевого образования в сельской общеобразовательной школе-интернате – ключевое условие развития у школьников способности к самообучению». Решение задачи по реализации программ профильного обучения планируется осуществить через создание системы электронного дистанционного сетевого образования, в которой каждый обучающийся станет конструктором и продуктом своего образования, создателем своих средств учебной деятельности, а также проектировщиком собственного самообучения. В результате экспериментальной работы будет освоен механизм перевода обучающихся через электронный дистанционный сетевой образовательный процесс в позицию Креаторов, способных к самообучению и изменению общественной жизни. Практическая значимость эксперимента будет заключаться в том, что полученные результаты окажутся востребованными для проектирования и реализации модели дистанционного сетевого образования на территории сельских муниципальных районов по следующим учебно-методическим комплексам интернет-курсов: - «Лес, компьютер и Я»; - «Лесная таксация в IT – технологиях»; - «Ландшафтный дизайн в программах компьютерной графики»; а также определена новая роль сельского школьника, обеспечивающая освоение диалогового метода учения в режиме удаленного доступа, овладение опытом организации самостоятельной деятельности путем реализации системы обучающих и самостоятельных работ, представляемых в компьютерной обучающей программе «Moodle», а также через участие в выработке критериев оценивания, отражающих как «продукты» учебной деятельности, так и способ их получения; будет создана система методик по подготовке и отбору высокомотивированных абитуриентов для обучения в профессионально-образовательных учреждениях СПО и ВТО. |  |  |  |
| 5 | Развитие системы поиска одаренных детей |  |  |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | Организация и проведение муниципальных конкурсов, фестивалей, конференций, соревнований Увеличение доли детей, участвующих в мероприятиях различного уровня – 45% | Прошли мероприятия на районном уровне: Районный конкурс «Ученик года» Районная историческая игра «Страницы родной истории» Олимпиада начальных классов Фестиваль дошкольников «Солнышко в ладошках» Научно-исследовательская конференция младших школьников «Мой первый проект» Научно-практическая конференция «Будущая элита Верхнекетья» Районный конкурс чтецов «Живая классика» Районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Пластилиновая сказка» Доля участников – 45% |
|  | в) создание единой федеральной базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи |  | База победителей и призеров ведется |
| 6 | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей |  |  |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах | - | - |
|  | б) разработка и введение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей | Разработан норматив финансирования на педагогическое сопровождения | - |
| Направление 3. Совершенствование учительского корпуса - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) Приказ № 29 от 22.01.2013 «О проведении районного конкурса «Лучшее портфолио воспитателя»» Приказ № 35 от 25.01.2013 «О проведении методического дня и мониторинга в МКОУ «Центральнинская НОШ», МКОУ «Дружнинская НОШ»» Приказ № 46 от 29.01.2013 «О проведении районного семинара воспитателей и педагогов ОУ, педагогов предшкольных групп» Приказ № 50 от 05.02.2013 «О проведении районного семинара практикума учителей начальных классов» Приказ № 51 от 05.02.2013 «О проведении заседания районного методического объединения учителей истории, обществознания и права» Приказ № 53 от 05.02.2013 «О проведении районного конкурса «Современный урок в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС»» Приказ № 58 от 07.02.2013 «О проведении заседания Клуба молодого учителя» Приказ № 66 от 11.02.2013 «О проведении районного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года»» Приказ № 67 от 14.02.2013 «О проведении районного методического объединения учителей русского языка и литературы, учителей математики» Приказ № 71 от 20.02.2013 « Об организации проведения мониторинга» Приказ № 74 от 25.02.2013 «О проведении круглого стола для воспитателей и педагогов ДОУ, учителей предшкольных групп» Приказ № 75 от 26.02.2013 «О проведении районного методического объединения учителей биологии» Приказ № 78 от 27.02.2013 «О проведении районного этапа Х1 областного конкурса- выставки «Талантлив педагог- талантливы дети»» Приказ № 81 от 28.02.2013 «О проведении методического дня и мониторинга методической работы в МКОУ «Лисицынская СОШ»» Приказ № 87 от 06.03.2013 «О проведении районного методического объединения учителей иностранных языков» Приказ № 90 от 11.03.2013 «О проведении семинара- практикума РМО учителей начальных классов» Приказ № 94 от 12.03.2013 «О проведении методического дня классных руководителей» Приказ № 115 от 21.03.2013 «О проведении районного семинара педагогов дошкольного образования» Приказ № 135 от 04.04.2013 «О проведении заседания районного методического объединения учителей химии» Приказ № 154 от 23.04.2013 «Об итогах районного этапа 6 областного конкурса «Талантлив педагог – талантливы дети» Приказ № 191 от 23.05.2013 «О проведении итогового семинара резерва управленческих кадров» Приказ № 209 от 30.05.2013 «Об итогах проведения семинара резерва управленческих кадров» - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) В рамках текущего финансирования за счёт средств регионального бюджета запланировано 7 061,2 тыс.рублей, освоено за 3 квартала 2013 года 5 332,6 тыс.рублей и счёт средств муниципального бюджета запланировано 566,26 тыс.рублей, освоено 532,6 тыс.рублей. - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Важным ресурсом повышения качества образования являются педагогические кадры, уровень их квалификации, возможность для карьерного роста, поэтому ключевое направление работы нашей системы образования- деятельность направленная на развитие кадрового потенциала сферы образования. Для эффективного развития кадрового потенциала образования района создается современная инфраструктура методической службы, обеспечивающей повышение квалификации педагогов в межкурсовой период: создан и работает методический совет, работают районные методические объединения, проводятся конкурсы педагогического мастерства. Молодые перспективные педагоги успешно прошли обучение в школе резерва управленческих кадров и из 8 участников трое заняли административные должности в ОУ. |  |  |  |
| 7 | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников |  |  |
|  | а) внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации | Разработана модель организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации | 89,8% педагогов повысили свою квалификацию через различные модели |
|  | в) развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности |  | да |
| 8 | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов: |  |  |
|  | а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | Введена новая модель аттестации педагогических кадров 50% | 48% |
| 9 | Модернизация системы педагогического образования: |  |  |
|  | а) создание крупных базовых центров подготовки педагогических кадров |  | - |
|  | б) обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных руководителей в сфере образования |  | Курсы повышения квалификации 5 руководителей |
|  | в) формирование кадрового резерва руководителей образования | 8 человек в резерве. Приказ УО № 74 от 05.03.2011 | 8 человек в резерве, из них – 4 стали администраторами |
| Направление 4. Изменение школьной инфраструктуры - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) В рамках текущего финансирования за счёт средств регионального бюджета запланировано 7 112,1 тыс.рублей, освоено за 3 квартала 2013 года 6364,6 тыс.рублей и счёт средств муниципального бюджета запланировано 23 838,1 тыс.рублей, освоено за 3 квартала 2013 года 16065,4 тыс.рублей. - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |
| 10 | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |
|  | а) развитие нормативного подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ | 100% | 100% |
|  | б) обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, через создание соответствующих условий, в том числе в общеобразовательных учреждениях | 100% | 100% |
| 12. | Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому | 100% (дети инвалиды) 70% ОУ применяющих дистанционное обучение | 100% (дети-инвалиды) 70% ОУ |
| Направление 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) Приказ № 26. От 21.01.2013 «О проведении районных соревнований по баскетболу среди школьников» Приказ № 32 от 23.01.2013 «Об участии команды обучающихся в областном этапе «Белая ладья»» Приказ № 93 от 12.03.2013 «О проведении районного конкурса «Здоровым быть здорово»» Приказ № 95 от 12.03.2013 «О проведении районного мероприятия «Самый шахматный класс»» Приказ № 111 от 18.03.2013 «Об участии команды обучающихся в фестивале зимних видов спорта круглогодичной спартакиады школьников» Приказ №112 от 20.03.2013 «О проведении 2 шахматного фестиваля памяти А. Н. Шадрина на личное первенство Верхнекетского района по быстрым шахматам среди школьников» Приказ № 116 от 21.03.2013 «Об участии в областных спортивных играх школьников по баскетболу» Приказ №121 от 26.03.2013 «Об участии в областных соревнованиях по полиатлону среди юношей 16-18 лет» Приказ № 124 от 26.03.2013 «Об участии в 28 круглогодичной спартакиады школьников по баскетболу» Приказ № 131 от 02.04.2013 «Об подготовке к работе лагерей дневного пребывания детей» Приказ № 166 от 30.04.2013 «Об итогах районного конкурса «Здоровым быть здорово» Приказ №173 от 13.05.2013 «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в 2013 году» Приказ №201 от 27.05.2013 « О проведении районного этапа областного смотра-конкурса деятельности оздоровительных лагерей «Лагерь-территория здоровья» Участие в региональном этапе военно-патриотической игры «Зарница» - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) В рамках текущего финансирования за счёт средств регионального бюджета запланировано 4 485,1 тыс.рублей, освоено за 3 квартала 2013 года 2 527,2 тыс.рублей и счёт средств муниципального бюджета запланировано 3 703,7 тыс.рублей, освоено за 3 квартала 2013 года 2399,7 тыс.рублей. - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |
| 13 | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры |  |  |
|  | в) создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся |  |  |
|  | г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания", всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, "Олимпиада начинается в школе", всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию "За здоровье и безопасность наших детей", всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую "Новые технологии для "Новой школы" | Организация и проведение спортивных соревнований на уровне муниципалитета, участие в окружных и областных спортивных соревнованиях. Доля детей, систематически участвующих в спортивных соревнованиях различного уровня – 10% | Проведение районных соревнований: Соревнования по шахматам «Белая ладья» Соревнования по шахматам «Самый шахматный класс» Соревнования по баскетболу. Участие в 28 круглогодичной спартакиаде школьников (лыжные гонки, полиатлон, шахматы, баскетбол, волейбол). Работа летних лагерей отдыха и оздоровления Доля детей, принявших участие в соревнованиях – 6,5 % Участие в областных соревнованиях «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», «Зарница» |
|  | д) всероссийский конкурс среди общеобразовательных учреждений по формированию здорового образа жизни учащихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья | - | - |
| 14. | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры |  |  |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | 100% | 100% |
|  | б) проведение мониторинга ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | - | - |
|  | в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | 100% | 100% |
| Направление 6. Развитие самостоятельности школ - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) В рамках текущего финансирования за счёт средств муниципального бюджета запланировано 1 923,0 тыс.рублей, освоено за 3 квартала 2013 года 702,9 тыс.рублей. - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |
| 18. | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений |  |  |
|  | а) обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ | Функционирование школьных УС | В 80% школ созданы и действуют Управляющие советы |
|  | в) создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений |  | 30% ОУ |