План мероприятий по реализации «дорожной карты» изменений в сфере образования в Верхнекетском районе на 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Институциональные изменения (изменения нормативной правовой базы) |  |  |  |  |

| 1. | Провести оценку необходимости внесения изменений в муниципальные нормативные правовые акты, локальные акты и внесение изменений в действующие, утверждающие методики распределения субсидий между образовательными организациями на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском районе» в части повышения заработной платы педагогических работников: - общеобразовательных организаций; - дошкольной образовательной организации; - организаций дополнительного образования (в сфере образования) | Кайгородова М.Е., Гриднева Н.В. | 1 квартал 2015 года | Постановления Администрации Верхнекетского района, приказы Управления образования Администрации Верхенекетского района |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация «дорожной карты» (далее ДК) |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация мероприятий по повышению эффективности (в том числе по оптимизации) расходов бюджетов всех уровней для обеспечения обязательств в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций | Елисеева Т.А., руководители ОО | 2015 год | Исполнение обязательств по заработной плате на 2015 год в полном объеме |
| 2.2. | Дальнейший переход на «эффективные контракты» | Елисеева Т.А., Гриднева Н.В., Мокина Н.В., Чащин Л.А. | До 01.03.2015 | Заключенные контракты со всеми работниками ОО |
| 2.3. | Распределение средств на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций в соответствии с Указами Президента РФ и доведение их до образовательных организаций на основании данных о среднесписочной численности работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению среднемесячной заработной платы и данных о прогнозной средней заработной плате педагогических работников, предоставленной Департаментом общего образования Томской области | Стародубцева А.А., Кайгородова М.Е., Тупицина О.А. | Январь-февраль 2015 года | Распределение средств на доведение средней заработной платы педагогических работников по муниципальным образовательным организациям |
| 2.4. | Заключение соглашений по выполнению планов мероприятий по реализации ДК в части установления целевых показателей, включая показатели по обязательствам уровня средней заработной платы по педагогическим работникам, показатели, характеризующие проведение структурных и институциональных преобразований, а также мероприятия по сокращению неэффективных расходов, с образовательными организациями | Стародубцева А.А., Гриднева Н.В., Кайгородова М.Е., Трифонова Е.Г., Тупицина О.А., руководители ОО | Март 2015 года | Заключенные соглашения с образовательными организациями |
| III. Повышение эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  |
| 3.1. | Актуализация системы показателей эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций, их руководителей и работников по видам организаций и основным категориям работников, показателей качества деятельности | Стародубцева А.А., Трифонова Е.Г., Кайгородова М.Е., Гриднева Н.В., руководители ОО | 2015 год | Внесение изменений в систему показателей эффективности и качества |
| 3.2. | Оформление трудовых отношений с работниками муниципальных образовательных организаций при введении «эффективного контракта» | Елисеева Т.А., Гриднева Н.В., руководители ОО | 2015 год | Заключенные дополнительные соглашения |
| 3.3. | Анализ результатов введения моделей «эффективного контракта» | Стародубцева А.А., Кайгородова М.Е., руководители ОО | 2015 год | Сведения о результатах апробации моделей «эффективного контракта» |
| 3.4. | Участие в осуществлении мероприятий по независимой оценке качества работы образовательных организаций | Трифонова Е.Г., руководители ОО | 2015 год | Повышение информированности потребителей услуг о качестве образовательных услуг |
| IV. Совершенствование системы оплаты труда в муниципальных образовательных организациях, в отношении которых предусмотрено повышение заработной платы в соответствии с Указами Президента РФ |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение дифференциации оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40% | Кайгородова М.Е., Тупицина О.А., руководители ОО | 1 квартал 2015 года | Достижение целевых показателей, установленных в ДК. Создание условий для повышения эффективности работы |
| V. Организация информирования и мониторинга реализации «дорожной карты» |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со СМИ, разъяснительная работа в трудовых коллективах | Елисеева Т.А., Стародубцева А.А., руководители ОО | Не реже одного раза в квартал | Своевременное размещение информации на сайте Управления образования Администрации Верхнекетского района, публикации, встречи с трудовыми коллективами |
| 5.2. | Обеспечение сбора, проведение анализа и предоставление ежемесячной отчетности по численности и среднемесячной заработной плате педагогических работников | Стародубцева А.А., Кайгородова М.Е., Тупицина О.А., руководители ОО | До 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | Осуществление контроля выполнения Соглашений с ОО в части показателей по численности и среднемесячной заработной плате педагогических работников |
| 5.3. | Обеспечение сбора, проведение анализа и предоставление ежеквартальной формы отчета «ЗП-образование», «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала» | Стародубцева А.А., Кайгородова М.Е., Тупицина О.А., руководители ОО | До 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | Осуществление контроля выполнения Соглашений с ДОО ТО в части показателей по численности и среднемесячной заработной плате педагогических работников |
| 5.4. | Обеспечение сбора и проведение анализа ежеквартальных форм отчета о достижении целевых показателей (индикаторов), установленных в ДК, рациональное использование доведенных дополнительных ассигнований на достижение целевых показателей по плану мероприятий «дорожной карты» в части повышения заработной платы педагогических работников. Предоставление отчетов в ДОО ТО и Администрацию Верхнекетского района. | Стародубцева А.А., Кайгородова М.Е., Тупицина О.А., Трифонова Е.Г. | В течение 2015 года | Осуществление контроля выполнения Соглашений с ОО и ДОО ТО в части достижения целевых показателей, утвержденных в «дорожной карте», в том числе целевое использование дополнительных ассигнований на достижение целевых показателей в части повышения заработной платы педагогических работников |
| 5.5 | Проведение мониторинга реализации планов мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе образования (в том числе реорганизации сети образовательных организаций Томской области) | Стародубцева А.А., Кайгородова М.Е., Тупицина О.А., Трифонова Е.Г. | В течение 2015 года | Снижение неэффективных расходов в системе образования |
| 5.6. | Проведение оценки о необходимости изменений в постановление «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском районе» в части целевых показателей | Стародубцева А.А., Кайгородова М.Е., Тупицина О.А., Трифонова Е.Г. | В течение 2015 года | Внесение изменений в НПА, утверждающий «дорожную карту» |
| 5.7. | Проведение оценки о необходимости уточнения распределения средств областного бюджета, выделяемых на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Верхнекетском районе", в части повышения заработной платы педагогических работников | Кайгородова М.Е., Тупицина О.А., | Октябрь 2015 года | Подготовка документов на уточнение распределения средств областного бюджета |
| VI. Финансовое обеспечение мероприятий ДК |  |  |  |  |
| 6.1 | Определение параметров финансового обеспечения Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском районе» в части повышения заработной платы педагогических работников | Стародубцева А.А., Кайгородова М.Е., Тупицина О.А. | Январь-февраль 2015 года | Утвержденное приложение |