Приложение

к приказу Управления образования

Администрации Верхнекетского района

от  года № 21 от 11.01.2016 г.

ОТЧЕТ

муниципального образования «Верхнекетский район»

за IVквартал 2015 года

ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» В 2015 ГОДУ

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011 – 2015 ГОДЫ

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р)

# Часть I. Переход на новые образовательные стандарты

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в IV квартале 2015 года

| № п/п | Мероприятие | Запланированный результат на 2015 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за IV квартал) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление I. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |
| - Нормативная правовая база (нормативные документы) - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утв. Президентом РФ Д. Медведевым 04.02.2010 пр. №271; - ФГОС НОО, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373; - ФГОС ООО, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2010 №1897; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 01.06.2011 №171 «О введении ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Верхнекетского района»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 30.01.2012 №55 «О проведении районной конференции учителей начальных классов по теме «Подведение первых (промежуточных) итогов по реализации ФГОС в 1- х классах образовательных учреждений муниципалитета»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 10.01.2012 №12 «Об утверждении плана-графика реализации ФГОС в муниципальном образовании «Верхнекетский район» в 2012 году»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 06.05.2013 №169 «О проведении муниципального мониторинга (единой комплексной контрольной работы в 1,2 классах)»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 02.10.2013 №324 «Об утверждении Положения о муниципальной стажировочной площадке на базе образовательных учреждений муниципального образования «Верхнекетский район»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 29.01.2015 №526 «Об утверждении порядка проведения проверок соблюдения подведомственными МОО законодательства в области образования несовершеннолетних»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 13.01.2014 №54 «Об итогах реализации национальной образовательной инициативы ННШ в 2014 году»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 17.02.2014 №87 «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ООО в Верхнекетском районе Томской области»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 24.03.2014 №160 «О назначении муниципального координатора введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в Верхнекетском районе»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 23.04.2014 №211 «О проведении муниципального мониторинга (единой комплексной контрольной работы) для обучающихся по ФГОС»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 24.04.2014 №212 «О проведении научно-практической конференции учителей начальных классов, работающих по ФГОС»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 29.05.2014 №263 «Об итогах проведения научно-практической конференции»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 29.05.2014 №264 «Об итогах проведения муниципального мониторинга (единой комплексной контрольной работы). - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 01.12.2014 №497 «О проведении районного мониторинга оснащения ОУ оборудованием для работы по новым ФГОС»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 01.12.2015 №84 «О назначении базовой школы для участия в пилотном проекте «Дистанционные школы ТО» Медиа. Веб-ресурсы и школьные площадки на СДО-3 ТОИПКРО»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 14.04.2015 №189 «О проведении районного фестиваля учителей начальных классов «Мы реализуем ФГОС»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 29.04.2015 №204 «Об итогах проведения фестиваля «Мы реализуем ФГОС»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 07.05.2015 №215 «О проведении муниципального мониторинга (единой комплексной контрольной работы); - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 18.05.2015 №233 «Об итогах проведения муниципального мониторинга (единой комплексной контрольной работы); - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 10.09.2015 №345 «О проведении в муниципальном районе совещания с руководителями органов управления образования»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 18.09.2015 №359 «О проведении регионального и муниципального мониторинга качества образования в образовательных организациях Верхнекетского района»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 22.10.2015 №414 «О проведении межмуниципального семинара «Управление образовательной организацией в условиях введения ФГОС»; - Постановление Администрации Верхнекетского района от 09.07.2015 №605 «Об осуществлении мониторинга системы образования муниципального образования «Верхнекетский район». - Финансовое обеспечение мероприятия(средства регионального бюджета) В рамках текущего финансирования за счёт средств регионального бюджета запланировано 30 288,4тыс.рублей, освоено вIV квартале 2015 года 30288,4тыс.рублей. - Анализ выполнения мероприятия: Введение ФГОС НОО в 1-ых, 2-ых, 3-х классах и 4-х классах в МОО – 100%. В пилотном режиме ФГОС основного общего образования реализуется в 5-х классах МБОУ «БелоярскаяСОШ № 1»; Разработан план-график введения ФГОС ООО муниципалитетом и каждой общеобразовательной организацией; Проведен мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС ООО; Подведены итоги введения ФГОС НОО. Проведен мониторинг системы образования «Верхнекетский район». Проведен мониторинг эффективности управления моделью ВУД в условиях реализации ФГОС. Проведено диагностическое исследование готовности ОО к введению ФГОС ООО с 01.09.2015. Проблемные вопросы - недостаточная пропускная способность Интернет-трафика (сдерживающая развитие дистанционного образования в востребованных формах и объемах; - организация ВУД вНОШ за счет других структур (отсутствие специалистов), отсутствие внешней экспертизы КИМов для проведения единой комплексной контрольной работы; - в ряде школ нет помещений для школьных библиотек с читальным залом и доступом в сеть Интернет. Социальные, образовательные, экономические эффекты - значительно пополнилась материально-техническая база ОУ, в том числе и для проведения лабораторных и практических работ в начальной и основнойшколе - На 01.09.2015 обучающиеся 5,6 классов МБОУ «Белоярская СОШ №1» переведены на обучение по новым ФГОС Задачи и планируемые результаты с указанием сроков - способствовать совершенствованию информационно-образовательной среды в ОО, в том числе оснащением образовательного процесса цифровым лабораторным оборудованием; - информационное обеспечение внедрения ФГОС ООО в плановом режиме. |  |  |  |
| 1. | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |  |  |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации: 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс |  | 100% 100% 100% 100% |
|  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности: 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс | 100% 38% 0 0 | 100 % |
|  | в) введение федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по мере готовности: 10 класс 11 класс | 0 0 | 0 0 |
|  | д) разработка примерных основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования | Разработка образовательных программ основного общего образования всеми общеобразовательными организациями | Программы разработаны во всех ОО муниципалитета, реализующих ФГОС ОО |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 100% | 94% |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | - Участие МОО в электронном мониторинге на сайте «Наша новая школа»; - Мониторинг эффективности и управления моделью ВУД ФГОС; - Районный мониторинг оснащения ОО оборудованием для работы по новым ФГОС в 5-х и 6-х классах; - Мониторинг системы образования «Верхнекетский район»; - Диагностическое исследование готовности ОО к введению ФГОС ООО с 01.09.2015 г. | По графику По графику По графику Октябрь 2015 Сентябрь-октябрь |
|  | з) осуществление поддержки субъектов Российской Федерации в целях формирования и обеспечения общих подходов к реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» через создание стажировочных площадок | Запустить работу стажировочных и экспериментальных площадок согласно плану | Работа стажировочных площадок согласно утвержденным планам: -Присвоен статус муниципальной стажировочной площадки «Малокомплектная сельская школа» МБОУ «Сайгинской СОШ». -Присвоен статус муниципальной стажировочной площадки «Дистанционное профильное обучение» МБОУ «Клюквинская СОШИ». -Присвоен статус муниципальной стажировочной площадки «Использование ИКТ в образовательном процессе» МАОУ «БСШ № 2». -Присвоен статус муниципальной стажировочной площадки «Обновление содержания образования в связи с введением ФГОС» МБОУ «Белоярская СОШ №1». - Присвоен статус пилотной площадки по апробации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью МАОУ «БСШ №2» (Распоряжение ДОО ТО от 28.09.2015 №700-р). - Присвоен статус «Центр этнокультурного образования» МБОУ «БелоярскаяСОШ №1» (Распоряжение ДОО ТО от 13.10.2015 №731 –р) |
| 2 | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования |  |  |
|  | а) разработка новой модели общероссийской системы оценки качества общего образования | Х | Х |
|  | в) создание инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования | Х | Х |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов иобъединений педагогов | Информирование потребителей и общественности о работе МОО в 2015 году. | Не разработано |
| 4. Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности |  |  |  |
| Не определены показатели оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности на федеральном и региональном уровнях. |  |  |  |

Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в IVквартале 2015 года

| № п/п | Мероприятие | Запланированный результат на 2015 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия заIV квартал 2015 года) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Нормативная правовая база (нормативные документы) Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 12.01.2015 №4 «Об итогах районного конкурса фотографий «Всеми любимая, сердцем хранимая, Верхнекетская наша земля». Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 12.01.2015 №5 «Об итогах районного конкурса детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Цветик-Семицветик». Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района 12.01.2015 №44 «Об участии команды Верхнекетского района в 3 этапе Всероссийской олимпиады школьников». Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 12.01.2015 №46 «Об утверждении Положения о районной краеведческой конференции учащихся «История Великой Победы». Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 13.01.2015 №53 «Об итогах районного смотра-конкурса «Человек. Земля. Космос». Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 21.01.2015 №59 «Об утверждении положения «Будущая элита Верхнекетья». Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 23.01.2015 №63 «О проведении очной районной олимпиады по иностранному языку среди учащихся начальных классов». Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 11.02.2015 №86 «О проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 12.02.2015 №88 «О проведении сетевой районной олимпиады обучающихся начальных классов». Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 18.02.2015 №91 «Об итогах районного конкурса «Рождественский подарок». Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от19.03.2015 №149 «О проведении научно-исследовательской конференции старшеклассников «Будущая элита Верхнекетья». Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского районаот 24.02.2015 №94 «Об итогах районной краеведческой конференции «История Великой Победы». Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 24.02.2015 №95 «Об участии в областной краеведческой конференции «История Великой Победы». Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 25.02.2015 №97 «О проведении научно-исследовательской конференции младших школьников «Мой первый проект». Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского районаот 26.02.2015 №105 «Об итогах районной научно-исследовательской конференции дошкольников, посвященной 70-летию Томской области«Умники и умницы». Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского районаот 02.03.2015 №118 «О проведении районного конкурса патриотической песни «Песня в военной шинели». Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского районаот 03.03.2015 №122 «О проведении VII районной Олимпиады дошкольников «По дороге знаний». Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 10.03.2015 №130 «О проведении IX Спартакиады «Малышок» для воспитанников ДОУ». Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 10.03.2015 №133 «Об итогах муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 11.03.2015 №135 «Об итогах проведения олимпиады младших школьников». Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 11.03.2015 №136 «Об утверждении Положения о районном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского районаот 16.03.2015 №143 «О проведении районного конкурса «Здоровым быть здорово». Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от23.03.2015 №154 «О проведении 10 сессии муниципального олимпиадного центра». Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 23.03.2015 №156 «Об утверждении Положения о районном конкурсе декоративно-прикладного творчества «Пасхальная сказка». Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 24.03.2015 №160 «Об утверждении Положенияо районной интеллектуальной исторической игре «Страницы родной истории». Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 30.03.2015 №161 «Об итогах районного этапа международного конкурса юных чтецов «Живая классика»; Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 01.04.2015 №167 «Об итогах десятой сессии МОЦ»; Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 01.04.2015 №172 «Об итогах районной олимпиады младших школьников по иностранным языкам»; Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 02.04.2015 №184 «Об итогах районной научно-практической конференции «Будущая элита Верхнекетья»; Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 08.06.2015 №274 «О проведении единого урока «Я – талантлив!»; Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 21.09.2015 №360 «О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников»; Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 30.09.2015 №380 «О проведении районной интеллектуальной практической географической игры школьников «Россия – Родина моя»; Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 21.09.2015 №410 «О проведении муниципального этапа олимпиады «Юный эрудит»; Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 30.10.2015 «О проведении 11 сессии муниципального олимпиадного центра»; Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 16.11.2015 №454 «Об утверждении Положения о районном конкурсе «Ученик года 2015»; Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 26.11.2015 №468 « Об утверждении Положения о проведении районных соревнований по робототехнике»; Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 21.10.2015 №411 «О проведении открытого межмуниципального конкурса чтецов «Стихи на английском и немецком языке». 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) В рамках текущего финансирования за счёт средств регионального бюджета запланировано 190,0тыс.рублей, освоено вIV квартале 2015 года 190,0 тыс.рублей и счёт средств муниципального бюджета запланировано 46,1тыс.рублей, освоено вIVквартале 2015 года 46,1 тыс.рублей. 3. Анализ выполнения мероприятия: Проблемные вопросы Транспортная доступность ряда образовательных организаций не круглогодичная, и это не предоставляет детям возможности участвовать во многих событиях в период распутицы. Социальные, образовательные, экономические эффекты Увеличение количества школьников, в том числе младших (в рамках площадки РЦРО «Мой первый проект»), создающих и реализующих проекты инновационного характера; увеличение количества участников конкурсов, олимпиад, соревнований и других муниципальных образовательных событий; С целью расширения ипопуляризации географических знаний у школьников разработана и проведена географическая игра, итогом которой стали туристические поездки в другие регионы России. Впервые проведен конкурс чтецов на английском и немецком языках Задачи и планируемые результаты с указанием сроков Организационно-методическое сопровождение деятельности муниципального олимпиадного Центра по работе с одаренными детьми |  |  |  |
| 5. | Развитие системы поиска одаренных детей |  |  |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | Районный конкурс фотографий «Всеми любимая, сердцем хранимая, Верхнекетская наша земля». Районный конкурс детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Цветик-Семицветик». Участие команды Верхнекетского района в 3 этапе Всероссийской олимпиады школьников. Районная краеведческая конференция учащихся «История Великой Победы». Районный смотр-конкурс «Человек. Земля. Космос». Районная олимпиада по иностранному языку среди учащихся начальных классов. Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». Районная олимпиада обучающихся начальных классов. Районный конкурс «Рождественский подарок». Районная научно-исследовательская конференция старшеклассников «Будущая элита Верхнекетья». Региональная научно-исследовательская конференциямладших школьников «Мой первый проект». Районная научно-исследовательская конференция дошкольников, посвященной 70-летию Томской области«Умники и умницы». Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 10 сессиямуниципального олимпиадного центра. 11 сессия муниципального олимпиадного центра Районная географическая игра «Россия – Родина моя» Районный конкурс «Ученик года 2015» Районная историческая игра, посвященная Конституции РФ | В выставке приняли участие 103 учащихся, представлено 193 работы. В конкурсе приняли участие 112 учащихся, представлено 116 работ. Приняли участие в 3 этапе Всероссийской олимпиады школьников. Представлено 14 работ из пяти образовательных организаций района. Представлено 126 работ из шести образовательных организаций района. Приняли участие 54 обучающихсяизшести образовательных организаций района. Приняли участие 6 образовательных организаций района. Приняли участие 143 учащихся из семи образовательных организаций района Предоставлено 320 работ изшести образовательных организаций района. Представлено 27 работ из пяти образовательных организаций района. Приняли участие 106 детей из семи образовательных организаций. Представлено 67 проектов. Представлено 11 проектов из семи образовательных организаций района. Приняли участие 9 учащихся из 5 общеобразовательных организаций района. Приняли участие 50 учащихся из 5 общеобразовательных организаций района. Приняли участие 50 школьников. Расширился спектр предметов Приняли участие 28 школьников Победитель – Посаженникова Н. (МБОУ «Белоярская СОШ №1» Приняли участие 15 участников их 5 школ |
|  | б) проведение конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Х | Х |
|  | в) создание единой федеральной базы данных победителей и призероввсероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Х | Х |
| 6. | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей |  |  |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах | Х | Х |
|  | б) разработка и введение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей | Х | Х |

Часть III. Совершенствование учительского корпуса

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» вIV квартале 2015 года

| № п/п | Мероприятие | Запланированный результат на 2015 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия заIV квартал) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление III Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |
| - Нормативная правовая база (нормативные документы) - Постановление Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 26.02.2006 №20 «О надбавках педагогическим работникам, имеющим специальные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам, педагогическим работникам и руководителям, имеющим квалификационные категории, областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, а также доплатах к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областным государственным или муниципальным образовательным учреждением Томской области и имеющим специальные звания»; - Постановление Администрации Верхнекетского района от 09.02.2012 №124 «Об утверждении порядка распределения и использования иных межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Верхнекетский район»; - Постановление Администрации Верхнекетского района от 08.09.2010 №853 «О мерах поддержки кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры, образовательных, здравоохранения и органов местного самоуправления Верхнекетского района»; - Постановление Администрации Верхнекетского района от 25.03.2014 №314 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогических работников муниципальных образовательных организаций муниципального образования «Верхнекетский район» и установлении расходных обязательств»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 12.01.2015 №09 «О распределении субвенции на выплату надбавок к должностному окладу педагогических работников муниципальных образовательных организаций муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год» (в редакции приказов от 03.08.2015 №322 и от 31.08.2015 №335); - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 12.01.2015 №11 «О распределении ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2015 год»(в редакции приказа от 25.08.2015 №328); - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 02.02.2015 №73 «О распределении средств иных межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Верхнекетский район» на период с 01.01.2015 по 31.12.2015»(в редакции приказов от 01.04.2015 №183 и от19.06.2015 №285); - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 24.03.2015 №159 «О проведении заседания клуба молодого учителя»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 23.03.2015 №153 «О проведениисеминарапо подготовке Резерва управленческих кадров»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 25.02.2015 №98 «Об утверждении программы районного конкурса «За руку с детством»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 05.02.2015 №81 «Об итогах муниципального конкурса молодых учителей «Педагогический дебют»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 03.02.2015 №74 «О проведении районного семинара-практикума учителей начальных классов; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 30.01.2015 №70 «Об итогах проведения районного конкурса «Школа после уроков»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 19.01.2015 №56 «Об утверждении Положения о межмуниципальной «Ярмарке педагогических идей 2015»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 12.03.2015 №140 «Об итогах районного конкурса классных руководителей и педагогов дополнительного образования «За руку с детством»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от04.03.2015 №124 «О проведении курсовой подготовки»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 05.05.2015 №211 «О проведении межмуниципального семинара«Муниципальная модель введения ФГОС общего образования в системе образования Верхнекетского района. Опыт и проблемы»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского районаот 02.10.2015 №392 «О проведении заседания Клуба молодого учителя»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 07.12.2015 №486 «О распределении денежных средств на выплату стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «Верхнекетский район» в 2015 году»; - Проведение районных методических объединений учителей-предметников. - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) В рамках текущего финансирования за счёт средств регионального бюджета запланировано9 303,8 тыс.рублей, освоено вIVквартале 2015 года 9 303,8 тыс.рублей и за счёт средств муниципального бюджета запланировано136,7 тыс.рублей, освоено вIVквартале 2015 года 136,7 тыс.рублей. - Анализ выполнения мероприятия: Проблемные вопросы - низкая мотивация части учительского корпуса для участия в конкурсах профессионального мастерства Социальные, образовательные, экономические эффекты - выявление, обобщение и распространению передового педагогического опыта, современных инновационных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных; - развитие и совершенствование профессиональной компетентности педагогов системы образования; - приобретение положительного педагогического опыта руководством ОО и овладение современными образовательными технологиями; - транслирование лучшего опыта другим муниципалитетам. - Лучший опыт работы муниципальных образовательных учреждений трижды представлен педагогическим работникам региона: Коллегия ДОО ТО, межмуниципальные семинары для педагогов и руководящих работников г. Асино и Первомайского района. Задачи и планируемые результаты с указанием сроков - применение новых практик профессионального развития руководящих и педагогических работников образовательных организаций, в том числе других регионов. |  |  |  |
| 7 | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников |  |  |
|  | а) внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации | Продолжить повышение квалификации работников образования по индивидуальной модели | Обеспечено повышение квалификации работников образования по индивидуальной модели |
|  | б) развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности | Организация и проведение: Конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют» Конкурс профессионального мастерства «Учитель года» Конкурс профессионального мастерства для классных руководителей и педагогов дополнительного образования «За руку с детством» Участие в областных конкурсах профессионального мастерства Конкурс на денежное поощрение лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; | В течении года участие в конкурсах профессионального мастерства |
|  | в) разработка федеральных требований к содержанию и организации повышения квалификации педагогических работников на основе направлений государственной политики в сфере образования, современной нормативной правовой базы в сфере образования и достижений педагогической науки и практики | Х | Х |
| 8. Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов: |  |  |  |
|  | а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | Проведение процедуры аттестации в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников организации, осуществляющих образовательную деятельность (приказ Минобрнауки от 07.04.2014 №276) | Процедура аттестации соответствует утвержденному Порядку |
|  | б) реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры, в том числе через предоставление государственной поддержки | Реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры, в том числе через предоставление государственной поддержки | На территории муниципалитета разработан механизм привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры. Ежегодно растет численность молодых специалистов. |
| 9. | Модернизация системы педагогического образования: |  |  |
|  | а) создание крупных базовых центров подготовки педагогических кадров | Х | Х |
|  | б) обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных руководителей в сфере образования | Продолжить практику повышения квалификации руководителей в сфере образования; Продолжать работу по подготовке резерва в соответствии с ранее утвержденным планом работы с резервом | За 4 квартала проведено 6 заседаний (выездных) резерва управленческих кадров по утвержденному плану. |
|  | в) формирование кадрового резерва руководителей образования | Продолжить работу по подготовке кадрового резерва руководителей образования в соответствии с ранее утвержденным планом работы с резервом | План подготовки кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных учреждений муниципалитета на 2015 годвыполнен в полном объеме. |

# Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» вIV квартале 2015 года

| № п/п | Мероприятие | Запланированный результат на 2015 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия заIV квартал) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление IV. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |
| - Нормативная правовая база (нормативные документы) - Постановление Администрации Верхнекетского района от 24.12.2012 №1600 «Об утверждении муниципальной программы «Демографическое развитие муниципального образования «Верхнекетский район» Томской области на 2013-2015 годы»; - Постановление Администрации Верхнекетского района от 29.07.2015 №655 «Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Верхнекетский район» по созданию в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области» государственной программы «Развитие образования в Томской области». - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) В рамках текущего финансирования за счёт средств регионального бюджета запланировано5984,1 тыс. рублей, освоено вIV квартале 2015 года 5984,1 тыс. рублейи за счёт средств муниципального бюджета запланировано 1384,0 тыс.рублей, освоено вIV квартале 2015 года1 384,0 тыс. рублей. - Анализ выполнения мероприятия: Проблемные вопросы Социальные, образовательные, экономические эффекты - Снижение аварийности школьных зданий. - Организация обучения с использованием дистанционных технологий детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому. - Капитально отремонтирован и сдан в эксплуатацию спортивный зал МБОУ «Сайгинская СОШ». - Проведен ремонт кабинетов МБОУ «Белоярская СОШ №1» и проведен монтаж кровли здания МБОУ «Катайгинская СОШ» и МБОУ «Ягоднинская СОШ». Задачи и планируемые результаты с указанием сроков - Задачи выполнены |  |  |  |
| 10 | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |  |  |
|  | а) нормативно подушевоефинансирование на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ | Совершенствование механизмов нормативно-подушевого финансирования образовательных организаций на муниципальном уровне | Все общеобразовательные организации муниципалитета финансируются в соответствии с региональными нормативами расходов на реализацию основных общеобразовательных программ - образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей, в том числе по уровням общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, видам и направленности (профилю) реализуемых общеобразовательных программ, в зависимости от формы получения образования и формы обучения, от особенностей реализации общеобразовательных программ и предоставления образования отдельным категориям обучающихся, а также на одного инвалида, обучающегося с применением дистанционных образовательных технологий |
|  | б) обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей с ограниченнымивозможностями здоровья и детей-инвалидов, через создание соответствующих условий, в том числе в общеобразовательных учреждениях | Х | Х |
|  | в) внедрение современных архитектурных и дизайнерских решений в школьных зданиях | Проект«Создание и использование информационных образовательных зон для повышения эффективности образовательного процесса в условиях введения ФГОС» МБОУ «Сайгинская СОШ» | Создать в школьном пространстве информационные образовательные зоны для организации проектной деятельности обучающихся, занятий в малых группах и т.п. |
|  | г) преодоление аварийности школьных зданий, в том числе через предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | Продолжить работу по преодолению аварийности школьных зданий. капитальный ремонт МБОУ «Белоярская СОШ №1» при наличии средств. | Финансирования на капитальный ремонт МБОУ «БелоярскаяСОШ №1» нет |
| 11 | Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе в регионах с ярко выраженной региональной и этнокультурной составляющей, обеспечивающих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья | В рамках реализации ВЦП «Одарённые дети» взаимодействие с ОГБУ «РЦРО», ММЦ «Траектория». Развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций муниципалитета, обеспечивающего обучение детей с ограниченными возможностями здоровья | В рамках ММЦ «Траектория» проведен областной фестиваль-конкурс детского творчества «Этнокультурный калейдоскоп Сибири» «Солнцеворот» |
| 12 | Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому | Дальнейшее развитие дистанционного образования в востребованных формах; продолжение обучения с использованием дистанционных технологий детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому | Дистанционным образованием охвачены 7 школ муниципалитета по запросам учащихся. |

ЧастьV. Сохранение и укрепление здоровья школьников

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в IVквартале 2015года

| № п/п | Мероприятие | Запланированный результат на 2015 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия заIV квартал) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление V. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |
| - Нормативная правовая база (нормативные документы) - Постановление Администрации Верхнекетского района от 25.03.2014 №313«Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании «Верхнекетский район» (в редакции постановления от 13.05.2015 №404); - Постановление Администрации Верхнекетского района от 26.02.2015 №155«Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Верхнекетский район» по организации отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Верхнекетский район»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 12.01.2015 №30 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время» на 2015 год; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 19.03.2015 №152 «Об открытии профильного лагеря дневного пребывания детей»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 01.04.2015 №182 «О распределении приобретаемых путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения для детей школьного возраста между муни-ципальными образовательными организациями и распределении средств субсидии на иные цели» (в редакции приказов от 22.05.2015 №240, от 04.06.2015 №269 и от 03.08.2015 №323); - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 08.05.2015 №223 «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в 2015 году»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 12.05.2015 №227«О распределении денежных средств на организацию летних лагерей дневного пребывания для детейшкольного возраста в 2015 году» (в редакции приказов от 01.06.2015 №265, от 04.06.2015 №270 и от 08.07.2015 №305); - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 02.06.2015 №267«О проведении районного смотра-конкурса «Летний лагерь – территория здоровья»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 04.06.2015 №271 «Об открытии профильного палаточного лагеря»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 10.06.2015 №277«Об установлении стоимости питания в профильном палаточном лагере круглосуточного пребывания детей «Спартанец» в день»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 12.01.2015 №26 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Школьное питание в общеобразовательных организациях» на 2015 год; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 12.01.2015 №06 «Об установлении стоимости питания в муниципальных образовательных организациях Верхнекетского района за один день посещения на 2015 год»; - Постановление Администрации Верхнекетского района от 30.04.2015 №367 «Об утверждении Порядка частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год» (в редакции постановления от 17.08.2015 №691); - Постановление Администрации Верхнекетского района от 06.03.2014 №219 «Об исполнении государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием»; - Постановление Администрации Верхнекетского района от 24.03.2014 №294 «Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Верхнекетский район» по осуществлению государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием»; - Постановление Администрации Верхнекетского района от 31.03.2015 №270 «Об утверждении Порядка расчета, распределения субвенции образовательным организациям муниципального образования «Верхнекетский район» на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием в 2015 году» (в редакции постановления от 30.04.2015 №371); - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 14.01.2014 №38 «О мерах по профилактике пропусков уроков по неуважительной причине»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 11.02.2015 №86 «О проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 10.03.2015 №133 «Об итогах муниципального этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 11.02.2015 №87 «О создании Комиссии по проверке организации перевозки обучающихся автомобильным транспортом»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 06.03.2015 №128 «Об итогах организации перевозки обучающихся автомобильным транспортом»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 16.03.2015 №143 «О проведении районного конкурса «Здоровым быть-здорово»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 12.03.2015 №141 «О проведении месячника по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 12.03.2015 №138 «О работе Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Управления образования Администрации Верхнекетского района»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 23.04.2015 №198 «Об итогах районного конкурса «Здоровым быть здорово»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 25.09.2015 №366 «О проведении антинаркотической акции «Родительский урок. Здоровая семья»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 29.09.2015 №378 «Об итогах районного смотра-конкурса «Летний лагерь – территория здоровья»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 02.10.2015 №393 «Об итогах летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 14.12.2015 №515 «О проведении районного этапа Всероссийских соревнований по мини футболу»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015 №521 «О принятии мер по усилению работы, направленной на предупреждение ЧС в ОО». - Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального и местного бюджетов) В рамках текущего финансирования за счёт средств регионального бюджета запланировано 6 937,2тыс.рублей, освоено вIVквартале 2015 года 6 937,2 тыс. рублейи за счёт средств муниципального бюджета запланировано 1 935,9 тыс.рублей, освоено вIV квартале 2015 года 1 935,9 тыс. рублей. - Анализ выполнения мероприятия: Проблемные вопросы - не во всех ОУ имеются узкие специалисты (логопед, школьный психолог, дефектолог и др.) для работы с детьми, имеющими проблемы со здоровьем, не везде есть спортивные залы, не во всех ОО есть условия для инклюзивного образования, в связи с постоянным ростом цен на продукты питания, дотационная сумма не может решить проблему полноценного рационального питания и физиологической потребности детей; - социальные, образовательные, экономические эффекты: все дети с ОВЗ поставлены на 2-х разовое бесплатное питание, все школьники имеют возможность получения горячего питания в школах? Летним отдыхом было охвачено 812 (73%) школьников, что на 2% выше прошлогоднего показателя задачи и планируемые результаты с указанием сроков: своевременное выявление детей, имеющих проблемы в обучении (осмотр на ТПМПК), продолжить работу по привлечению узких специалистов в школы и созданию безопасных условий пребывания школьников в ОУ. Социальные, образовательные, экономические эффекты - все дети с ОВЗ обеспечены на 2-х разовым бесплатным питанием, все школьники имеют возможность получения горячего питания в школах. |  |  |  |
| 13. | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры: |  |  |
|  | а) обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Обеспечить учащимся условия для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | Обучающимся обеспечены условия для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья |
|  | б) апробация паспорта здоровья школьника в общеобразовательных учреждениях |  |  |
|  | в) создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся |  | Прошло обновление спортивного инвентаря в 7 школах муниципалитета (степ-платформы, мячи, кольца, маты, тоннели и др.) |
|  | г)развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования «Президент-ские состязания», всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивныеигры», всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе», всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию «За здоровье и безопасность наших детей», всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую «Новые технологии для «Новой школы» | Районный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» Шахматный турнир «Белая ладья» | Районный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» проведён 1м. – МБОУ «Белоярская СОШ № 1» 2м. – МБОУ «Клюквинская СОШИ» 3м. – МАОУ «БСШ № 2» г. Томск МАОУ «БСШ №2» - 10 место |
|  | д) всероссийский конкурс среди общеобразовательных учреждений по формированию здорового образа жизни учащихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья | Х | Х |
| 14 | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры |  |  |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | Приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря в МОО | Х |
|  | б)проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | Мониторинг исполнения Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в том числе в части организации летнего отдыха и занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении Мониторинг исполнения Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в том числе в части учета обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях |  |
|  | в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | Обеспечить школьников горячим питанием | Все школьники муниципалитета обеспечены горячим питанием. Мониторинг показал, что 1772 (99,7%) школьников охвачены горячим питанием |

Часть VI. Развитие самостоятельности школ

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в IV квартале 2015 году

| № п/п | Мероприятие | Запланированный результат на 2015 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия заIV квартал) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление VI. Развитие самостоятельности школ |  |  |  |
| - Нормативная правовая база (нормативные документы) - Постановление Администрации Верхнекетского района от 03.03.2011 №155 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования «Верхнекетский район», а также утверждения уставов муниципальных учреждений муниципального образования «Верхнекетский район» и внесение в них изменений»; - Постановление Администрации Верхнекетского района от 25.03.2011 №266 «О порядке определения видов и перечней особо ценного движимого имущества автономных или бюджетных учреждений муниципального образования «Верхнекетский район»; - Постановление Администрации Верхнекетского района от 14.06.2012 №687 «О внесении изменений в постановление Главы Верхнекетского района от 24.11.2008 №1103» «О создании и утверждении муниципального государственно-общественного совета по развитию образования»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 12.01.2015 №12 «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Белоярская средняя общеобразовательная школа №1» Верхнекетского района Томской области на 2015 год»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 12.01.2015 №13 «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Белоярская средняя общеобразовательная школа №2» Верхнекетского района Томской области на 2015 год»»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 12.01.2015 №22 «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Степановская средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского района Томской области на 2015 год»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 12.01.2015 №17 «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Катайгинская средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского района Томской области на 2015 год»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 12.01.2015 №21 «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сайгинская средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского района Томской области на 2015 год»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 12.01.2015 №24 «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ягоднинская средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского района Томской области на 2015 год»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 12.01.2015 №18 «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Клюквинская средняя общеобразовательная школа-интернат» Верхнекетского района Томской области на 2015 год»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 12.01.2015 №19 «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Лисицынскаяначальная общеобразовательная школа» Верхнекетского района Томской области на 2015 год»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 12.01.2015 №15 «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Дружнинская начальная общеобразовательная школа» Верхнекетского района Томской области на 2015 год»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 12.01.2015 №31 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение условий для организации сопровождения учебного процесса в общеобразовательных организациях» на 2015 год»; - Постановление Администрации Верхнекетского района от 22.07.2014 №851 «Об утверждении Положения о размере, условиях и порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета муниципального образования «Верхнекетский район», и членов их семей»; - Постановление Администрации Верхнекетского района от 25.08.2014 №1014 «О размере компенсации транспортных расходов, связанных с провозом багажа в населенные пункты Верхнекетского района от конечной железнодорожной станции, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета Верхнекетского района, и работникам указанных органов и учреждений»; - Постановление Администрации Верхнекетского района от06.04.2015 №293 «О порядке, размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»; - Постановление Администрации Верхнекетского района от 27.07.2012 №898 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда финансирования непредвиденныхрасходовАдминистрацииВерхнекетского района»; - Постановление Администрации Верхнекетского района от 28.11.2013 №1454 «Об утверждении положения о системе оплаты труда работников муниципальных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации Верхнекетского района»; - Постановление Администрации Верхнекетского района от 07.07.2015 №594 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, из заместителей и главных бухгалтеров муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Верхнекетский район» (в редакции постановления от 05.08.2015 №670); - Постановление Администрации Верхнекетского района от 24.06.2015 №537 «Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Верхнекетский район» на организацию и проведение мероприятий, направленных на организацию и проведение мероприятий, направленных на поддержку развития социального туризма»; - Постановление Администрации Верхнекетского района от 09.10.2013 №1225 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 15.09.2015 №350 «О распределении субсидии муниципальным образовательным организациям из областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области» и из местного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы»; - Постановление Администрации Верхнекетского района от 26.06.2015 №551 «Об утверждении нормативов финансовых расходов на содержание зданий, включая текущий ремонт, коммунальные и прочие хозяйственные расходы (за исключением капитального ремонта) в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 12.01.2015 №33 «Об утверждении перечня категорий работников, осуществляющих реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансируемых за счет средств областного бюджета»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 11.05.2014 №240 «Об утверждении перечня малокомплектных общеобразовательных организаций муниципального образования «Верхнекетский район»; - Постановление Администрации Верхнекетского района от 06.04.2015 №294 «Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Верхнекетский район» по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Верхнекетский район» и их исполнению»; - Постановление Администрации Верхнекетского района от 30.04.2015 №368«Об утверждении Порядков расходования бюджетом муниципального образования «Верхнекетский район» субвенций из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий»; - Постановление Администрации Верхнекетского района от 25.05.2015 №447 «Об утверждении Порядка распределения субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей для финансирования муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «Верхнекетский район» на основе муниципальных нормативов расходов, а также перечня и значений дополнительных корректирующих коэффициентов, применяемых при распределении средств субвенции в 2015 году»; - Постановление Администрации Верхнекетского района от 29.01.2015 №46«Об утверждении ведомственной целевой программы «Молодежь Верхнекетья на 2015 год»»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 21.01.2015 №60»Об итогах районного смотра-конкурса оформления зданий и территорий ОО «Зимние фантазии»; - Постановление Администрации Верхнекетского района от 20.05.2013 №535 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском районе»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 19.01.2015 №55 «Об утверждении плана мероприятий по реализации «дорожной карты» «Изменения в сфере образования в Верхнекетском районе» на 2015 год»; - Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района от 25.06.2015 №330 «Об утверждении Методики распределения иных межбюджетных трансфертов между муниципальными общеобразовательными организациями, подведомственными Управлению образования Администрации Верхнекетского района, на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском районе» в части повышения заработной платы педагогических работников и распределении иных межбюджетных трансфертов согласно Методике на 2015 год». - Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального и муниципального бюджета) В рамках текущего финансирования за счёт средств регионального бюджета запланировано 169 978,8тыс.рублей, освоено вIVквартале 2015 года 169 978,8тыс.рублей и муниципального бюджета запланировано33 949,2тыс.рублей, освоено вIVквартале 2015 года 33 949,2 тыс.рублей. - Анализ выполнения мероприятия: Проблемные вопросы в некоторых ОО государственно-общественное управление носит формальный характер Социальные, образовательные, экономические эффекты сформированы открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие сведения о деятельности ОО Сайты ОО приведены в соответствие с требованиями Закона об образовании в РФ Задачи и планируемые результаты с указанием сроков систематическое обновление информации на сайтах с целью снижения количества запросов, в том числе о результатах деятельности ОО; поэтапный переход на электронный документооборот. |  |  |  |
| 18 | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений |  |  |
|  | а) обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ | Функционирование всех ООс учетом государственно-общественного управления | Во всех ОО созданы органы государственно-общественного управления |
|  | б) обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности общеобразовательных организаций на основе внедрения новых финансово-экономических механизмов хозяйствования | Совершенствование механизмов управления по результатам деятельности и качества предоставления образовательных услуг муниципальными общеобразовательными организациями через систему показателей и индикаторов качества образования, ориентированную на выявление достижений конкретных результатов деятельности общеобразовательных организаций муниципального образования «Верхнекетский район» | Муниципальные задания исполнены на 100% |
|  | в) создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений | На сайтах всех ОО размещать отчет по самообследованию и др. документы согласно ст. 29 Закона «Об образовании» | Отчеты размещены на всех сайтах ОО |