УТВЕРЖДЕН

МГОС по развитию образования

Верхнекетского района

(протокол заседания

от  _20.03.2019_  №___03_____)

# ПАСПОРТ

# муниципального проекта

«Современная школа»

# 1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | Современная школа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Современная школа» | Срок начала и окончания проекта | 01.10.2018 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Г.Р.Борисова, Заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Т.А.Елисеева, Начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района |  |  |
| Администратор муниципального проекта | А.А.Стародубцева, заместитель начальника Управления образования Администрации Верхнекетского района |  |  |
| Связь с государственными программами Томской области | Постановление Администрации Томской области от 30.10.2014 № 413а «Об утверждении государственной программы «Развитие образования в Томской области» |  |  |

# 2. Цель и показатели муниципального проекта

| Цель: вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля общеобразовательных организаций муниципального образования «Верхнекетский район», в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % | Основной | 0 | 01.06.2018 | 14,3 | 28,6 | 42,9 | 100 | 100 | 100 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Число общеобразовательных организаций, расположенных муниципального образования «Верхнекетский район», обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году | Дополнительный | 0 | 01.09.2018 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | Дополнительный | 0 | 01.09.2018 | 0,128 | 0,398 | 0,519 | 0,520 | 0,525 | 0,525 |

# 3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы |  |  |  |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): повышение качества преподавания основных предметных областей, обеспечение соответствия условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям осуществляется за счет обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024 |  |  |
|  | Не менее чем в 1 организации, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология». | 31.12.2019 | Утвержден перечень муниципальных образований Томской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум». Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей. Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум». К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 1 образовательной организации МО «Верхнекетский район», в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Не менее чем в 1 школах, расположенных в МО «Верхнекетский район», создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,122 тыс. детей | 31.12.2019 | К концу 2019 года не менее чем в 1 школе, расположенной в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условий для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства. |
|  | Внедрена разработанная на муниципальном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 31.12.2020 | К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. |
|  | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Томской области | 31.12.2020 | К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Томской области, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта. |
|  | Не менее чем в 2 организациях, реализующих общеобразовательные программы в муниципальном образовании «Верхнекетский район» Томской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» | 31.12.2020 | К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Верхнекетского района на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 31.12.2020 | К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Томской области на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России. |
|  | Не менее чем в 2 школах, расположенных на территории МО «Верхнекетский район», создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,398 тыс. детей | 31.12.2020 | К концу 2020 года не менее чем в 2 школах, расположенных на территории МО «Верхнекетский район», создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей. |
|  | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | 31.12.2021 | К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. |
|  | Не менее чем в 28% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Верхнекетского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся. | 31.12.2021 | В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 28% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Томской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. |
|  | Не менее чем в 3 школах, расположенных в МО «Верхнекетский район», создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,519 тыс. детей | 31.12.2021 | К концу 2021 года не менее чем в 3 школах, расположенных в МО «Верхнекетский район», создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Не менее чем в 3 организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» | 31.12.2021 | К концу 2021 года не менее чем в 3 организациях, реализующих общеобразовательные программы, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях |
|  | Не менее чем в 57,1% (4 ОО) организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 31.12.2022 | В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 57,1% (4 ОО) общеобразовательных организаций Верхнекетского района в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации. |
|  | Не менее чем в 4 организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» | 31.12.2022 | К концу 2022 года, не менее чем в 4 организациях, реализующих общеобразовательные программы, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 31.12.2022 | К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. |
|  | Не менее чем в 85,7 % (6 ОО) организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 31.12.2023 | В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 85,7 % (6 ОО) организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Верхнекетского района, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. |
|  | Не менее чем в 6 организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места. | 31.12.2023 | К концу 2023 года не менее чем в 6 организациях, реализующих общеобразовательные программы, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Верхнекетского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 31.12.2024 | К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Верхнекетского района в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации. |
|  | В каждом муниципальном образовании Томской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 31.12.2024 | К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Томской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | 31.12.2024 | В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Томской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2020 г. – 10% обучающихся; 2021 г. – 20% обучающихся; 2022 г. – 35% обучающихся; 2023 г. – 50% обучающихся; 2024 г. – 70% обучающихся;), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Томской области |
|  | Не менее 85,7 % организаций Верхнекетского района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | 31.12.2024 | К концу 2024 года не менее чем в 85,7 % общеобразовательных организаций Верхнекетского района реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий регионального проекта направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 2019 год – 14,3% организаций; 2020 год – 14,3% организаций; 2021 год – 28,6% организаций; 2022 год – 28,6% организаций; 2023 год – 57,1% организаций; 2024 год – 85,7% организаций; |
|  | Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Томской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | 31.12.2024 | К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Верхнекетского района обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. |

4. Финансовое обеспечение регионального проекта

| № п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.3. | В 3 школах МО «Верхнекетский район» обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»; - в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности , создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей; - внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности; - реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ; - внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 1.3.3.1. | бюджет Томской области | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 1.3.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 1.3.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

*Объёмы средств РФ, бюджета, муниципального бюджета и внебюджетных источников по мероприятию будут определены после принятия соответствующих решений на региональном уровне.

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Т.А. Елисеева. | Заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам | Г.Р. Борисова, Заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам | 60 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | А.А. Стародубцева | Заместитель начальника Управления образования Администрации Верхнекетского района | Т.А.Елисеева, начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района | 20 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |  |  |  |  |
| 3. | Администратор муниципального проекта | Стародубцева А. А. | Заместитель начальника Управления образования Администрации Верхнекетского района | Т.А. Елисеева, начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района | 20 |
| 4. | Участник муниципального проекта | М.Н. Сиводедова | Старший методист ОФМиРО Управления образования Администрации Верхнекетского района | Т.А. Елисеева, начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района | 10 |
| 5. | Участник муниципального проекта | А.В. Бугров | Начальник МТО Управления образования Администрации Верхнекетского района | А.А. Стародубцева., Заместитель начальника Управления образования Администрации Верхнекетского района | 10 |
| 6. | Участник муниципального проекта | М.Е. Кайгородова | Начальник планово-экономического отдела Управления образования Администрации Верхнекетского района | Т.А.Елисеева, начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района | 10 |
| 7. | Участник муниципального проекта | С.И.Герасимова | Методист ОФМиРО Управления образования Администрации Верхнекетского района | Т.А. Елисеева, начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района | 10 |
| 8. | Участник муниципального проекта | Е.С. Дергачёва | Юрист Управления образования Администрации Верхнекетского района | Участник регионального проекта | 10 |
| Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» |  |  |  |  |  |
| 9. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Е.Г. Трифонова | Начальник отдела ОФМиРО Управления образования Администрации Верхнекетского района | Т.А. Елисеева, начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района | 60 |
| 10. | Участник муниципального проекта | М.Н. Сиводедова | Старший методист ОФМиРО Управления образования Администрации Верхнекетского района | Т.А. Елисеева, начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района | 20 |
| 11. | Участник муниципального проекта | С.И. Герасимова | Методист ОФМиРО Управления образования Администрации Верхнекетского района | Т.А. Елисеева, начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района | 20 |
| Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в расположенных в МО «Верхнекетский район» |  |  |  |  |  |
| 12. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | А.В.Бугров | Начальник МТО Управления образования Администрации Верхнекетского района | Т.А. Елисеева, начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района | 60 |
| 13. | Участник муниципального проекта | М.Е.Кайгородова | Начальник планово-экономического отдела Управления образования Администрации Верхнекетского района | Т.А. Елисеева, начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района | 10 |
| 14. | Участник муниципального проекта | М.Н. Сиводедова | Старший методист ОФМиРО Управления образования Администрации Верхнекетского района | Е.Г. Трифонова Начальник отдела ОФМиРО Управления образования Администрации Верхнекетского района | 10 |
| 15. | Участник муниципального проекта | Е.Ю. Сергеева | Методист ОФМиРО Управления образования Администрации Верхнекетского района | Т.А. Елисеева, начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района | 20 |
| Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |
| 16. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Е.Г.Трифонова | Начальник отдела ОФМиРО Управления образования Администрации Верхнекетского района | Т.А. Елисеева, начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района | 60 |
| 17. | Участник муниципального проекта | С.И.Герасимова | Методист ОФМиРО Управления образования Администрации Верхнекетского района | Т.А. Елисеева, начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района | 40 |
| Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |
| 18. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Е.Г.Трифонова | Начальник отдела ОФМиРО Управления образования Администрации Верхнекетского района | Т.А. Елисеева, начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района | 60 |
| 19. | Участник муниципального проекта | О.Н. Грязнова | Методист ОФМиРО Управления образования Администрации Верхнекетского района | Т.А. Елисеева, начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района | 40 |
| Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями |  |  |  |  |  |
| 20. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | А.А. Стародубцева | Заместитель начальника Управления образования Администрации Верхнекетского района | Т.А. Елисеева, начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района | 60 |
| 21. | Участник муниципального проекта | Е.Г. Трифонова | Начальник отдела ОФМиРО Управления образования Администрации Верхнекетского района | Т.А. Елисеева, начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района | 40 |
| 22. | Участник муниципального проекта | Е.С. Дергачёва | Юрист Управления образования Администрации Верхнекетского района | Участник регионального проекта | 30 |
| Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  |  |  |  |  |
| 23. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Е.Г. Трифонова | Начальник отдела ОФМиРО Управления образования Администрации Верхнекетского района | Т.А. Елисеева, начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района | 60 |
| 24. | Участник муниципального проекта | М.Н. Сиводедова | Старший методист ОФМиРО Управления образования Администрации Верхнекетского района | Т.А. Елисеева, начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района | 40 |
| Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум» |  |  |  |  |  |
| 25. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Е.Г. Трифонова | Начальник отдела ОФМиРО Управления образования Администрации Верхнекетского района | Т.А. Елисеева, начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района | 60 |
| 26. | Участник муниципального проекта | Е.Ю. Сергеева | Методист ОФМиРО Управления образования Администрации Верхнекетского района | Т.А. Елисеева, начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района | 20 |
| 27. | Участник муниципального проекта | Е.М. Волошина | Методист ОФМиРО Управления образования Администрации Верхнекетского района | Т.А. Елисеева, начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района | 20 |
| Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |  |  |  |
| 28. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Е.Г. Трифонова | Начальник отдела ОФМиРО Управления образования Администрации Верхнекетского района | Т.А. Елисеева, начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района | 60 |
| 29. | Участник муниципального проекта | М.Н. Сиводедова | Старший методист ОФМиРО Управления образования Администрации Верхнекетского района | Т.А. Елисеева, начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района | 20 |
| Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ |  |  |  |  |  |
| 30. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Е.Г.Трифонова | Начальник отдела ОФМиРО Управления образования Администрации Верхнекетского района | Т.А. Елисеева, начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района | 60 |
| 31. | Участник муниципального проекта | М.Н.Сиводедова | Старший методист ОФМиРО Управления образования Администрации Верхнекетского района | Т.А. Елисеева, начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района | 20 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Современная школа»

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

# по реализации регионального проекта

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Не менее чем в 1 организации, реализующих общеобразовательные программы обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Т.А.Елисеева А.А. Стародубцева Е.Г. Трифонова | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 2. | Не менее чем в 1 школе, расположенной в МО «Верхнекетский район» создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,122 тыс. детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Т.А.Елисеева М.Е.Кайгородова А.В.Бугров | информационно-аналитический отчет | РП |
| 2.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в ДОО Томской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету МО «Верхнекетский район» на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в МО «Вернекетский район» | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Т.А. Елисеева. Е.С. Дергачёва М.Е. Кайгородова | заявка Томской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 2.1.2. | Заключение соглашения с ДОО Томской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету МО « Верхнекетский район» на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных на территории Верхнекетского района , и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Т.А. Елисеева М.Е. Кайгородова Е.С. Дергачева | соглашение с ДОО Томской области | РП |
| 2.1.3. | Реализация «Дорожной карты» по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 01.03.2019 | 31.12.2019 | А.А. Стародубцева Е.Г. Трифонова | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 3. | Внедрена разработанная на муниципальном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Т.А. Елисеева С.И.Герасимова | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 4. | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Верхнекетского района | 01.01.2020 | 01.07.2020 | Т.А.Елисеева О.Н.Грязнова | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 5. | Не менее чем в 2 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в МО «Вернекетский район» обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Т.А. Елисеева А.А. Стародубцева Е.Г. Трифонова | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 6. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Верхнекетского района на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | ## 01.01.2019 | 31.12.2020 | Е.Г. Трифонова М.Н.Сиводедова | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 6.1.1. | Разработка критериев оценки вклада образовательных организаций в качество общего образования в образовательных организациях Верхнекетского района | 12.01.2019 | 30.04.2019 | Т.А. Елисеева Е.С. Дергачёва | критерии оценки вклада образовательных организаций в качество общего образования в образовательных организациях Томской области | АРП |
| 6.1.2. | Обсуждение критериев оценки вклада образовательных организаций в качество общего образования в образовательных организациях Томской области | 01.05.2019 | 31.05.2019 | Т.А. Елисеева Е.С. Дергачёва А.А. Стародубцева Е.Г. Трифонова | результаты обсуждения критериев оценки вклада образовательных организаций в качество общего образования в образовательных организациях Томской области | АРП |
| 6.1.3. | Принятие критериев оценки вклада образовательных организаций в качество общего образования в образовательных организациях Верхнекетского района | 31.05.2019 | 03.06.2019 | Т.А. Елисеева Е.С. Дергачёва А.А. Стародубцева Е.Г. Трифонова | распоряжение о введении критериев оценки вклада образовательных организаций в качество общего образования в образовательных организациях Томской области | АРП |
| 6.1.4. | Сбор данных для расчета оценки вклада образовательных организаций в качество общего образования в образовательных организациях Верхнекетского района | 15.05.2019 | 30.10.2019 | М.Н. Сиводедова | собранные данные | АРП |
| 6.1.5. | Расчет оценки вклада образовательных организаций в качество общего образования в образовательных организациях Верхнекетского района | 01.11.2019 | 01.12.2019 | Т.А. Елисеева Е.С. Дергачёва А.А. Стародубцева Е.Г. Трифонова | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 6.1.6. | Представление результатов расчета оценки вклада образовательных организаций в качество общего образования в образовательных организациях Верхнекетского района | 01.12.2019 | 20.12.2019 | Т.А. Елисеева М.Н. Сиводедова | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 7.1. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Верхнекетского района на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Т.А. Елисеева | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 8. | Не менее чем в 2 школах, расположенных в МО «Вернекетский район» создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,398 тыс. детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Т.А. Елисеева А.А. Стародубцева Е.Г. Трифонова | информационно-аналитический отчет | РП |
| 8.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в ДОО Томской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету МО «Вернекетский район» на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в МО «Вернекетский район» и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Е.А.Елисеева М.Е.Кайгородова А.В.Бугров | заявка Верхнекетского района в Департамент общего образования Томской области | РП |
| 8.1.2. | Заключение соглашения с ДОО Томской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету МО « Верхнекетский район» на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных на территории Верхнекетского района , и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01.2020 | 28.02.2020 | Елисеева Т А Кайгородова М Е Дергачева Е С | соглашение с Департаментом общего образования Томской области | РП |
| 8.1.3. | Реализация «Дорожной карты» по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 01.03.2020 | 31.12.2020 | Т.А. Елисеева А.А. Стародубцева Е.Г. Трифонова | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 9.1. | Не менее чем в 2 школах, расположенных в МО «Вернекетский район» создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,398 тыс. детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Т.А. Елисеева А.А. Стародубцева Е.Г. Трифонова Е.Ю. Сергеева Е.М.Волошина | информационно-аналитический отчет | РП |
| 10. | Не менее чем в 28,6 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Верхнекетского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01.2019 | 30.12.2021 | Т.А. Елисеева Е.Г. Трифонова М.Н. Сиводедова | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 10.1. | Не менее чем в 28,6 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01.2019 | 30.12.2021 | Т.А.Елисеева Е.Г. Трифонова М.Н.Сиводедова | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 11. | Во всех школах МО «Верхнекетский район» для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Е. Г. Трифонова Е. Ю. Сергеева Е.М. Волошина | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 12.1.1. | Реализация ДПП ПК "Современные методики преподавания предмета "Технология" в условиях ФГОС" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Т.А. Елисеева Е.Г. Трифонова | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 12.1.2. | Реализация ДПП ПК "Современные технологии преподавания информатики и ИКТ на базовом и профильном уровнях в рамках реализации ФГОС" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Т.А. Елисеева Е.Г.Трифонова | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 12.1.3 | Реализация ДПП ПК "Преподавание образовательной робототехники и электроники в условиях реализации ФГОС" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Т.А. Елисеева Е.Г.Трифонова | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 14.1 | Во всех школах МО «Верхнекетский район» для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Е.Ю. Сергеева Е.М.Волошина | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 15. | Не менее чем в 3 школах, расположенных в сельской местности создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,519 тыс. детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Т.А. Елисеева А.А. Стародубцева Е.Г. Трифонова Е.Ю. Сергеева Е.М.Волошина | информационно-аналитический отчет | РП |
| 15.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального образования « Верхнекетский района» создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.07.2020 | 01.08.2020 | Т.А. Елисеева М.Е. Кайгородова Е.С. Дергачёва | заявка МО «Верхнекетский район» в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке | РП |
| 15.1.2. | Заключение соглашения с ДОО Томской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету МО « Верхнекетский район» на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных на территории Верхнекетского района , и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01.2021 | 28.02.2021 | Е.А.Елисеева М.Е.Кайгородова Е.С. Дергачёва | соглашения с Департаментом общего образования Томской области | РП |
| 15.1.3. | Реализация «Дорожной карты» по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Т.А. Елисеева А.А. Стародубцева Е.Г. Трифонова | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 16.1. | Не менее чем в 3 школах, расположенных в сельской местности создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,519 тыс. детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Т.А. Елисеева А.А. Стародубцева Е.Г. Трифонова Е.Ю. Сергеева Е.М.Волошина | информационно-аналитический отчет | РП |
| 17. | Не менее чем в 3 организациях, реализующих общеобразовательные программы обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Т.А. Елисеева А.А. Стародубцева Е.Г. Трифонова | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 18. | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Т.А. Елисеева Е.Г. Трифонова М.Н.Сиводедова | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 18.1.1. | Мониторинг готовности общеобразовательных организаций Верхнекетского района к введению федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования | 01.01.2020 | 01.04.2020 | Т.А. Елисеева Е.Г. Трифонова | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 18.1.2. | Разработка методических рекомендаций по формированию учебных планов общеобразовательных организаций Верхнекетского района на учебный год | 01.04.2020 01.04.2021 | 01.06.2020 01.06.2021 | Е.Г. Трифонова М.Н.Сиводедова | методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных организаций Томской области | АРП |
| 18.1.3. | Поэтапное повышение квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Т.А. Елисеева А.А. Стародубцева Е.Ю. Сергеева | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 19.1. | Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Т.А. Елисеева А.А. Стародубцева Е.Г. Трифонова | распоряжение органа исполнительной власти МО «Верхнекетский район», реализующего государственную политику в области образования | АРП |
| 20. | Не менее чем в 3 организациях, реализующих общеобразовательные программы обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Т.А. Елисеева А.А. Стародубцева Е.Г. Трифонова | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 21. | Не менее чем в 3 организациях, реализующих общеобразовательные программы обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Т.А. Елисеева А.А. Стародубцева Е.Г. Трифонова | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 22 | В МО «Верхнекетский район» обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 100 % организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Т.А. Елисеева А.А. Стародубцева Е.Г. Трифонова | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 23. | Обучающиеся во всех муниципальных образованиях Томской области имеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Т.А. Елисеева А.А. Стародубцева Е.Г. Трифонова | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 23.1. | Не менее 28,6 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области МО «Верхнекетский район» вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Т.А. Елисеева А.А. Стародубцева Е.Г. Трифонова | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 24. | С учетом разработанной Минпросвещения России методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 10% обучающихся | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Т.А. Елисеева А.А. Стародубцева Е.Г. Трифонова С.И.Герасимова | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 24.1.1. | С учетом разработанной Минпросвещения России методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 20% обучающихся | 01.01.2021 | 31.12.20221 | Т.А. Елисеева А.А. Стародубцева Е.Г. Трифонова С.И.Герасимова | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 24.1.2. | С учетом разработанной Минпросвещения России методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 35% обучающихся | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Т.А. Елисеева А.А. Стародубцева Е.Г. Трифонова С.И.Герасимова | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 24.1.3. | С учетом разработанной Минпросвещения России методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 50% обучающихся | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Т.А. Елисеева А.А. Стародубцева Е.Г. Трифонова С.И.Герасимова | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 24.1.4. | С учетом разработанной Минпросвещения России методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 70% обучающихся | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Т.А. Елисеева А.А. Стародубцева Е.Г. Трифонова С.И.Герасимова | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 24.1.5. | В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Верхнекетского района | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Т.А. Елисеева А.А. Стародубцева Е.Г. Трифонова | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 25. | Не менее 70 % организаций Томской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Т.А. Елисеева А.А. Стародубцева Е.Г. Трифонова | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 25.1. | С учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 3% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Т.А. Елисеева А.А. Стародубцева Е.Г. Трифонова | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 25.1.1. | С учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Т.А. Елисеева А.А. Стародубцева Е.Г. Трифонова | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 25.1.2. | С учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Т.А. Елисеева А.А. Стародубцева Е.Г. Трифонова | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 25.1.3. | С учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Т.А. Елисеева А.А. Стародубцева Е.Г. Трифонова | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 25.1.4. | С учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Т.А. Елисеева А.А. Стародубцева Е.Г. Трифонова | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 25.1.5. | С учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Т.А. Елисеева А.А. Стародубцева Е.Г. Трифонова | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 26. | Не менее 70 % организаций /Верхнекетского района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форм | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Т.А. Елисеева А.А. Стародубцева Е.Г. Трифонова | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 26.1. | Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Томской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Т.А. Елисеева А.А. Стародубцева Е.Г. Трифонова | информационно-аналитические отчеты | АРП |
| 27. | Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Томской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Т.А. Елисеева А.А. Стародубцева Е.Г. Трифонова | информационно-аналитические отчеты | АРП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Современная школа»

МЕТОДИКА

расчета целевых показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля муниципальных образований Томской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Fтех= X/Y где: X – число муниципальных образований Томской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Томской области | 0 | Отчет Томской области в рамках реализации регионального проекта | Орган исполнительной власти Томской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Томской области | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Fмтб= i=1YZi где: Zi– число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Томской области; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Томской области | 0 | Отчет о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Орган исполнительной власти Томской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Томской области | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Fмтб2= i=1YCi где: Ci– число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Томской области; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Томской области | 0 | Отчет Томской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Орган исполнительной власти Томской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Томской области | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |

В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году