УТВЕРЖДЕН

МГОС

от  20.03.2019  №  03)

П А С П О Р Т

муниципального проекта

«Учитель будущего»

1. Основные положения

| Наименование муниципального проекта | Учитель будущего |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Учитель будущего» | Срок начала и окончания | 1.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Борисова Галина Романовна, Заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Елисеева Татьяна Алексеевна, начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района |  |  |
| Администратор регионального проекта | Стародубцева Анжелика Анатольевна, заместитель начальника Управления образования Администрации Верхнекетского района |  |  |
| Связь с государственными программами Томской области | «Развитие образования» |  |  |

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций Верхнекетского района

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля учителей общеобразовательных организаций Верхнекетского района Томской области, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля учителей общеобразовательных организаций Верхнекетского района Томской области, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент | Основной | 0 | 1.01.2018 | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля педагогических работников Верхнекетского района Томской области, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, процент | Дополнительный | 0 | 1.01.2018 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 |

3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций Верхнекетского района Томской области |  |  |  |
| 1. | Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций Приняты федеральные нормативные правовые акты, регламентирующие действие с 1 июня 2020 г. во всех субъектах Российской Федерации системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет: сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, а также систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций; повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию программ развития образовательных организаций; подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; установить соответствие уровня квалификации кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; выявлять приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации; проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций. Срок: 1.01.2020 г.- 31.12.2024 г. |  |  |
| 1.1. | В Верхнекетском районе Томской области внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций | 01.06.2020 | Приняты нормативные правовые акты, регламентирующие действие с 1 июня 2020 г. в Томской области и Верхнекетском районе системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет: - сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, а также систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций; - повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию программ развития образовательных организаций; - подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; - установить соответствие уровня квалификации кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; - выявлять приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации - проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций. |
| 1.2. | Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников Верхнекетского района Томской области, в том числе в форме стажировок | 01.09.2024 | К 1 сентября 2024 г. в Верхнекетском районе Томской области внедрена система непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, которая позволяет: - обеспечить доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей; - создать условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения навыками использования современных цифровых технологий; - обеспечивать единые принципы организации и планирования повышения квалификации педагогических работников во всех субъектах Российской Федерации; - стимулировать участие педагогических работников в деятельности профессиональных ассоциаций; - поддерживать развитие "горизонтального обучения" среди педагогических работников, в том числе на основе обмена опытом; - обеспечить возможность использования в педагогической практике подтвердивших эффективность методик и технологий обучения; - обеспечить опережающее обучение новым образовательным технологиям, внедрение различных форматов электронного образования; в том числе мероприятий по повышению квалификации учителей, работающих с талантливыми детьми. Кроме того, в рамках достижения результата будет разработана и реализована концепция обновления содержания и технологий педагогического образования. |
| 1.3. | Не менее 5 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования Верхнекетского района Томской области повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31.12.2020* | К концу 2020 года не менее 5 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей Верхнекетского района Томской области прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, являющихся юридическими лицами либо структурными подразделениями организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования или/и по образовательным программам дополнительного профессионального образования, организующих и осуществляющих непрерывное образование педагогических работников с учетом анализа их потребностей в освоении компетенций. Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; - подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование"; - организацию подготовки работников по программам педагогической магистратуры, направленным на формирование и развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона и другими регионами; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; повышение качества знаний, получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS). |
| 1.4. | Введена национальная система учительского роста педагогических работников, в том числе внесены изменения в номенклатуру должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций Верхнекетского района Томской области | 31.12.2024 | Внедрена к концу 2020 года национальная система учительского роста (НСУР), актуализированы и апробированы до 2024 года конкурсы профессионального мастерства, учитываемые в процессе аттестации учителей на квалификационную категорию по новым должностям наряду с положительной динамикой учебных результатов обучающихся. НСУР, реализующаяся на базе центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, являющихся юридическими лицами, осуществляющими независимую оценку квалификаций руководящих и педагогических работников (с рекомендацией учитывать результаты при проведении процедуры аттестации) в рамках реализации Федерального закона "О независимой оценке квалификации" от 3 июля 2016 г. № 238, позволяет: - нормативно установить номенклатуру должностей педагогических работников и руководителей образовательных организаций; - внести соответствующие номенклатуре должностей дополнения на основе методических рекомендаций Минпросвещения России в нормативную базу, регламентирующую систему оплаты труда в каждом регионе Российской Федерации; - выстроить систему карьерного роста педагогических работников и руководителей образовательных организаций; - повысить мотивацию к повышению профессионального мастерства педагогических работников; - сохранить все предусмотренные действующим федеральным и региональным законодательством социальные гарантии при введении новых должностей педагогических работников. |
| 1.5 | Не менее 10 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования от общего количества педагогических работников Верхнекетского района Томской области повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31.12.2021 | К концу 2021 года не менее 10 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей Верхнекетского района Томской области прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: - актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; - подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование"; - подготовку работников по программам педагогической магистратуры, направленным на формирование и развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона и другими субъектами Российской Федерации; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; - повышение качества подготовки обучающихся в процессе реализации общеобразовательных программ и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS) |
| 1.6. | Не менее 20 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования от общего количества педагогических работников Верхнекетского района Томской области повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31.12.2022 | К концу 2022 года не менее 20 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей Верхнекетского района Томской области прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: - актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; - подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование"; - подготовку работников по программам педагогической магистратуры, направленным на формирование и развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; - повышение качества подготовки обучающихся в процессе реализации общеобразовательных программ, и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS) |
| 1.7. | Не менее 30 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования от общего количества педагогических работников Верхнекетского района Томской области повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31.12.2023 | К концу 2023 года не менее 30 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей Верхнекетского района Томской области прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: - актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; - подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование"; - подготовку работников по программам педагогической магистратуры, направленным на формирование и развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона и другими регионами; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; - повышение подготовки обучающихся в процессе реализации общеобразовательных программ и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS) |
| 1.8. | Не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования от общего количества педагогических работников Верхнекетского района Томской области повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31.12.2024 | К концу 2024 года не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей Верхнекетского района Томской области прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: - актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; - подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование"; - подготовку работников по программам педагогической магистратуры, направленным на формирование и развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона и другими регионами; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; - повышение подготовки обучающихся в процессе реализации общеобразовательных программ и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS). |
| 1.9. | Не менее 10 процентов педагогических работников системы общего и дополнительного образования системы образования Верхнекетского района Томской области прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 31.12.2024 | В 2020-2024 годах добровольную независимой оценку квалификаций прошли не менее чем 10 процентов педагогических работников Верхнекетского района Томской области на базе центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, созданного в Томской области, что позволяет обеспечить соответствующую современным требованиям независимую процедуру подтверждения соответствия квалификации положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям. |
| 1.10. | Не менее 70 процентов учителей Верхнекетского района Томской области в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | 31.12.2024 | В 2021-2024 годах не менее 70 процентов педагогических работников Верхнекетского района Томской области в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе наставничества, что позволяет: - создать условия для профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических работников; - привлечь и закрепить в общеобразовательных организациях лучших выпускников вузов; - актуализировать и расширить полученные педагогическими работниками в процессе профессионального образования знания, умения и компетенции; - обеспечить баланс состава педагогических коллективов и преемственность традиций российской школы. В целях достижения результата будут реализованы программы выявления и поддержки молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии, внедрены механизмы повышения степени участия молодых людей (студентов) в обучении школьников (наставничество), а также обеспечено привлечение в сферу общего и дополнительного образования детей специалистов-практиков и студентов образовательных организаций высшего образования, в том числе не имеющих профильного педагогического образования. |

* срок будет уточнен по итогам отбора Минпросвещения РФ на предоставление субсидий из ФБ бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального  проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций (1.01.2020 г. - 31.12.2024 г.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | В Верхнекетском районе внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок Не менее 5 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования Введена национальная система учительского роста педагогических работников, в том числе внесены изменения в номенклатуру должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций Не менее 10 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования Не менее 20 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования Не менее 30 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования Не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования Не менее 10 процентов педагогических работников системы общего и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации Не менее 70 процентов учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | 0 | 0 | 154,639* | 0 | 0 | 0 | 154,639 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  | 150,0* |  |  |  | 150,0 |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  | 4,639* |  |  |  | 4,639 |
| 1.1.3.1. | Бюджет Томской области |  |  | 4,639* |  |  |  | 4,639 |
| 1.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) | 0,3, | 0,3, | 0,3, | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,8 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 0 | 0 | 154,639* | 0 | 0 | 0 | 154,639 |
| Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  | 0 | 0 | 150,0* | 0 | 0 | 0 | 150,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 4,639* | 0 | 0 | 0 | 4,639 |
| Бюджет Томской области |  | 0 | 0 | 4,639* | 0 | 0 | 0 | 4,639 |
| межбюджетные трансферты бюджета Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований Томской области (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,8 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* в случае победы в конкурсном отборе по предоставлению субсидии из Федерального бюджета по соответствующему мероприятию (с последующим определением операционных расходов)

**объемы средств ФБ, бюджета субъекта, муниципального бюджета и внебюджетных источников по мероприятию будут определены после принятия соответствующих решений на региональном уровне.

5. Участники муниципального  проекта

| № п/п | Роль в муниципальном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Елисеева Т. А. | начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района | Борисова Галина Романовна, Заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам | 10% |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Стародубцева А. А. | заместитель начальника Управления образования Администрации Верхнекетского района | Елисеева Т. А., начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района | 10% |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 3. | Участник муниципального проекта | Стародубцева А. А. Трифонова Е. Г. Сиводедова М. Н. Сергеева Е. Ю. Герасимова С. И. Кайгородова М. Е. | начальник отдела ОФМ и РО Управления образования Администрации Верхнекетского района | Елисеева Т. А., начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района | 30% |
| Внедрение системы аттестации руководителей образовательных организаций Верхнекетского района |  |  |  |  |  |
| 4. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Трифонова Е. Г. | начальник отдела ОФМ и РО Управления образования Администрации Верхнекетского района | Елисеева Т. А., начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района | 30% |
| Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок |  |  |  |  |  |
| 5. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Сергеева Е. Ю. | методист отдела ОФМ и РО Управления образования Администрации Верхнекетского района | Елисеева Т. А., начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района | 40% |
| Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников в форматах непрерывного образования |  |  |  |  |  |
| 6. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Сергеева Е. Ю. | методист отдела ОФМ и РО Управления образования Администрации Верхнекетского района | Елисеева Т. А., начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района | 30% |
| Введение национальной системы учительского роста, в том числе внедрение принятых изменений в номенклатуре должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций |  |  |  |  |  |
| 7. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Стародубцева А. А. | заместитель начальника Управления образования Администрации Верхнекетского района | Елисеева Т. А., начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района | 30% |
| 8. | Участник муниципального проекта | Посаженникова Е. В. | председатель территориальной организации Профсоюза работников образования Верхнекетского района | - | 10% |
| Созданы две стажировочные площадки с целью обеспечения возможностей для непрерывного и планомерного профессионального роста педагогических работников |  |  |  |  |  |
| 9. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Стародубцева А. А. | Заместитель начальника Управления образования Администрации Верхнекетского района | Елисеева Т. А., начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района | 40% |
| Вовлечение в различные формы поддержки и сопровождение в первые три года работы учителей в возрасте до 35 лет |  |  |  |  |  |
| 10. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Стародубцева А. А. | заместитель начальника Управления образования Администрации Верхнекетского района | Елисеева Т. А., начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района | 20% |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к паспорту муниципального проекта «Учитель будущего»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального  проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | В Верхнекетском районе Томской области внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций | 01.01.2019 | 01.05.2024 | Трифонова Е. Г. | информационно-аналитический отчет о внедрении системы аттестации руководителей образовательных организаций. Внедрение системы аттестации руководителей образовательных организаций позволит подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей требованиям, предъявляемым к занимаемой должности, сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, а также систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций | РМП |
| 1.1.1. | Разработка и направление предложений в проект профессионального стандарта руководителя общеобразовательной, профессиональной образовательной организации и организации дополнительного образования | 01.01.2019 | 01.04.2019 | Трифонова Е. Г. Руководители ОО | Предложения в проект профессионального стандарта руководителя общеобразовательной, профессиональной образовательной организации и организации дополнительного образования | АМП |
| 1.1.2. | Апробация модели аттестации руководителей образовательных организаций на основе требований профессионального стандарта руководителя образовательной организации с использованием ОС, механизмов общественной оценки и с использованием публичных форм процедуры аттестации | 01.09.2019 | 01.11.2019 | Трифонова Е. Г. | отчет об апробации модели аттестации руководителей образовательных организаций | АМП |
| 1.1.3. | Внесение изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие аттестацию руководителей образовательных организаций | 01.12.2019 | 01.11.2020 | Трифонова Е. Г. | муниципальные нормативные правовые акты и акты образовательных организаций, регламентирующие аттестацию руководителей образовательных организаций | АМП |
| 1.1.4. | Проведение ежегодного мониторинга внедрения новой системы аттестации руководителей образовательных организаций Верхнекетского района | 01.09.2020. | ежегодно | Трифонова Е. Г. | информационно-аналитический отчет о внедрении аттестации руководителей образовательных организаций. Мониторинг позволит актуализировать и уточнить процедуру аттестации на основе результатов анализа полученных данных | АМП |
| 1.1.5. | Изучение утвержденной методики формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей Томской области | 01.03.2021 | 01.11.2021 | Стародубцева А. А. | информационно-аналитический отчет об апробации методики формирования кадрового резерва руководителей образовательных организаций, утвержденная Минпросвещения России. Методика позволит задать единые требования к формированию кадрового резерва руководителей образовательных организаций, что обеспечит равные возможности межрегионального горизонтального роста | АРП |
| 1.1.6. | Организация и проведение муниципальных и межмуниципальных форумов, конференций, направленных на подготовку управленческих кадров с учетом ключевых направлений развития государства | 01.06.2019 | 31.11.2021 | Стародубцева А. А. | Муниципальная программа «Резерв управленческих кадров», рассчитанная на трехлетний срок реализации, аналитический отчет | АМП |
| 1.1.7. | Организация и проведение муниципальных стратегических сессий направленных на подготовку управленческих кадров с учетом ключевых направлений развития образования | 01.06.2019 | 31.11.2021 | Стародубцева А. А. | Муниципальная программа «Резерв управленческих кадров», рассчитанная на трехлетний срок реализации, списки участников, аналитический отчет | АМП |
| 1.1.8. | Организация и проведение муниципальных и межмуниципальных семинаров для управленческих кадров с целью обмена опытом | 01.06.2019 | 31.11.2021 | Стародубцева А. А. | Муниципальная программа «Резерв управленческих кадров», рассчитанная на трехлетний срок реализации | АМП |
| 1.1.9. | Формирование кадрового резерва руководителей образовательных организаций в количестве не менее 10 процентов от общего числа руководителей образовательных организаций Верхнекетского района Томской области | 01.03.2021 | 01.08.2021 | Стародубцева А. А. | акты о формировании кадрового резерва руководителей образовательных организаций Верхнекетского района. Кадровый резерв обеспечит прозрачную, конкурентную среду отбора руководителей образовательных организаций, что будет стимулировать как действующих руководителей, так и кандидатов на замещение должности к саморазвитию | РМП |
| 1.1.10. | Участие в курсах повышения квалификации для управленческих команд общеобразовательных организаций в области финансовой, содержательной, организационной, хозяйственной деятельности с привлечением высококвалифицированных специалистов | 01.06.2019 | 31.11.2024 | Сергеева Е. Ю. | Перспективный план участия педагогических работников в проведении курсов повышения квалификации и переподготовки работников системы общего образования, списки участников обучения, аналитический отчет о проведении мероприятий | АМП |
| 1.1.11. | Организация работы межмуниципальной мобильной стажировочной площадки «Резерв управленческих кадров» на базе Управления образования Администрации Верхнекетского района для управленческих команд образовательных организаций с целью ознакомления и изучения современных технологий управления персоналом на трехлетний период | 01.06.2019 | 31.11.2024 | Стародубцева А. А. | Реализация муниципальной программы «Резерв управленческих кадров» на базе Управления образования Администрации Верхнекетского района. Привлечение кандидатов на должность руководителей из соседних муниципалитетов к реализации трехгодичной программы по подготовке руководителей ОО «Резерв управленческих кадров». Списки привлеченных по муниципалитету, списки привлеченных из других муниципалитетов. | АМП |
| 1.1.12. | Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения реализации муниципального проекта (далее - ежегодно) | 15.01.2019 | 01.04.2019 | Стародубцева А. А. Трифонова Е. Г. | медиаплан информационного сопровождения муниципального проекта. Реализация медиаплана позволит донести до населения основные результаты и перспективы муниципального проекта | АМП |
| 1.1. | В Верхнекетском районе Томской области внедрена новая система аттестации руководителей общеобразовательных организаций |  | 01.11.2024 | Трифонова Е. Г. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 2. | Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок на территории Томской области, Верхнекетского района, а также изучение лучших практик за пределами региона. | 01.01.2019 | 31.07.2024 | Стародубцева А. А. Сергеева Е. Ю. | информационно-аналитический отчет о мерах по обеспечению непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников. Будет обеспечена доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей, будут созданы условия для саморазвития, повышения уровня | РМП |
| 2.1.1. | Апробация методических рекомендаций (целевой модели) национальной системы профессионального роста педагогических работников, включающей в том числе: формы использования современных цифровых технологий в образовательном процессе; способы формирования профессиональных ассоциаций и формы участия педагогических работников в их деятельности; методика разработки программ обмена опытом и лучшими практиками; механизмы привлечения работодателей к анализу потребностей педагогических работников в освоении компетенций; методика разработки программы стажировок; формы обмена лучшими практиками и повышения квалификации педагогических работников с использованием дистанционных образовательных технологий | 01.01.2020 | 31.07.2024 | Стародубцева А. А. Трифонова Е. Г. Сергеева Е. Ю. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 2.1.2. | Обобщение механизмов (правовых, финансовых, организационных) обеспечения возможностей для непрерывного и планомерного профессионального роста педагогических работников, в том числе с учетом сетевой формы реализации программ дополнительного профессионального образования | 01.09.2019 | 01.08.2020 | Трифонова Е. Г. Кайгородова М. Е. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 2.1.3. | Применение общих требований к расчету нормативных затрат, обеспечивающих возможность качественного непрерывного и планомерного профессионального роста педагогических работников | 31.12.2019 | 31.11.2024 | Кайгородова М. Е. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 2.1.4. | Внесение предложений для разработки методических рекомендаций создания и функционирования муниципальных стажировочных площадок, в соответствии с которой будут определены лучшие муниципальные стажировочные площадки, включающей в том числе: порядок, условия и статус стажировочных площадок; способы формирования и определения организаций для создания на их базе стажировочных площадок; цели, задачи, формы деятельности стажировочных площадок, в том числе организационно-финансовые и управленческие механизмы: базовый перечень показателей результативности; типовые локальные нормативные акты | 01.01.2022 | 31.02.2022 | Стародубцева А. А. Трифонова Е. Г. Кайгородова М. Е. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 2.1.5. | Внедрение в Верхнекетском районе Томской области методических рекомендаций (целевой модели) национальной системы профессионального роста педагогических работников | 01.09.2019 | 31.11.2024 | Елисеева Т. А. Стародубцева А. А. Трифонова Е. Г. | отчеты Управления образования Администрации Верхнекетского района о внедрении целевой модели непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, с указанием результатов и эффектов от внедрения на территории Верхнекетского района целевой модели | АМП |
| 2.1.6. | Апробация на территории Верхнекетского района механизмов стимулирования участия педагогических работников в работе профессиональных ассоциаций и сообществ | 01.01.2020 | 31.11.2020 | Елисеева Т. А. Стародубцева А. А. Трифонова Е. Г. Дергачева Е. С. Кайгородова М. Е. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 2.1.7. | Корректировка программы стажировочной площадки для управленческих команд образовательных организаций «Резерв управленческих кадров» с целью ознакомления и изучения новых современных технологий управления персоналом совместно с ТОИПКРО | 01.09.2019 | 31.11.2024 | Стародубцева А. А. | Программа муниципальной стажировочной площадки «Резерв управленческих кадров», аналитический отчет о проведении мероприятий | АМП |
| 2.1.8. | Участие в апробации федеральной системы профессиональной онлайн-диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и руководителей образовательных организаций Верхнекетского района, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста | 01.01.2020. | 01.05.2023 | Замятина О.М. Стародубцева А. А. | информационно-аналитический отчет по результатам онлайн-диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и руководителей образовательных организаций. Система обеспечит равную и справедливую диагностику профессиональных дефицитов для всех педагогических работников в режиме доступности 24/7 | АМП |
| 2.2.1. | Участие в апробации модели дистанционной поддержки непрерывного и планомерного профессионального роста педагогических работников Томской области на основе лучших практик, с привлечением ведущих работодателей | 01.06.2020. | 01.12.2022 | Замятина О.М. Стародубцева А. А. | информационно-аналитический отчет о дистанционной поддержке непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников. Дистанционная поддержка профессионального роста позволит обеспечить навигацию, консультационную помощь и доступ к опыту практиков реального сектора экономики | АМП |
| 2.2.2. | Направление предложений в ДОО ТО/ТОИПКРО для включения в онлайн-базу программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, программ педагогической магистратуры, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | 01.09.2020 | 31.07.2024 | Сергеева Е. Ю. | информационно-аналитический отчет | АМП | 31 августа 2024 г. | А.В.Хамардюк, Е.М.Зак | приказы Минпросвещения России и Минобрнауки России о федеральном конкурсе в рамках Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования (часть 4 статьи 20 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"), ежегодные отчеты о результатах конкурсов. Система конкурсов обеспечит стимулирование разработки новых, актуальных программ повышения квалификации педагогических работников |
| 2.2.3. | Участие в региональной программе дополнительного профессионального образования по направлению "Наставничество в образовательных организациях" с учетом лучших международных и региональных практик | 01.09.2020 | 01.11.2024 | Стародубцева А. А. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 2.2.4. | Применение "Атласа педагогических профессий будущего", включающего описание должностей инструктора по интернет-серфингу, веб-психолога, педагога онлайн-обучения, междисциплинарного тъютора, школьного модератора и др. | 31.12.2020 | 31.11.2024 | Стародубцева А. А. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 2.2.5. | Проведение информационно-разъяснительной кампании о возможностях профессионального развития для педагогических работников | 01.03.2020 | 31.11.2024 | Стародубцева А.А. | медиаплан информационно-разъяснительной кампании о возможностях профессионального развития для педагогических работников. Реализация медиаплана послужит не только освещению возможностей для педагогических работников, но и инструментом профориентации для формирования привлекательности профессии "педагог". Аналитический отчет | АМП |
| 2.2. | Обеспечено функционирование системы непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к разработке и реализации программ дополнительного профессионального образования педагогических работников, в том числе в форме стажировок |  | 31.11.2024 | Сергеева Е. Ю. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 3. | Более 5 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования Верхнекетского района, из них не менее 5 процентов учителей общеобразовательных организаций Верхнекетского района, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 01.01.2020* | 31.11.2020* | Сергеева Е. Ю. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 3.1.1. | Изучение предложений по распространению механизма привлечения инициативного внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства, при реализации мероприятий федерального проекта и региональных проектов "Учитель будущего", в т.ч. организации повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования и использование их в работе | 01.12.2019 | 01.05.2020 | Кайгородова М. Е. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 3.1.2. | Непрерывное развитие педагогов через прохождение обучения по обновленным программам программ дополнительного образования (курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка) | 01.01.2019 | 31.11.2019 | Сергеева Е. Ю. | перспективный план участия педагогов Верхнекетского района Томской области в курсах повышения квалификации и переподготовки педагогов через прохождение их по обновленным программам, списки участников обучения, аналитический отчет о проведении мероприятий | АМП |
| 3.1.3. | Организация проведения аттестации педагогов Верхнекетского района Томской области путем введения изменений федерального и регионального уровней. Участие в апробации модели оценки компетенции педагогов | 01.01.2019 | 31.11.2019 | Трифонова Е. Г. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 3.1. | Не менее 5 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования Верхнекетского района Томской области, из них не менее 5 процентов учителей общеобразовательных организаций Верхнекетского района Томской области, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования |  | 31.11.2020 | Сергеева Е. Ю. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 4. | Введена национальная система учительского роста, в том числе внесены изменения в номенклатуру должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций Верхнекетского района Томской области | 10.01.2019 | 31.05.2021 | Елисеева Т. А. Стародубцева А. А. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 4.1.1. | Актуализация нормативной правовой базы на муниципальном уровне (номенклатура должностей педагогических работников и должностей руководителей образовательных организаций, сохранение социальных гарантий педагогическим работникам при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста, введение системы ведомственных наград и стимулирующих мер для педагогических работников при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста) | 01.01.2019 | 01.11.2021 | Елисеева Т. А. Стародубцева А. А. Трифонова Е. Г. Дергачева Е. С. | Актуальные нормативные правовые акты | РМП |
| 4.1.2. | Участие в апробации новой системы аттестации педагогических работников с учетом разработанной национальной системы учительского роста | 01.09.2019 | 01.05.2020 | Трифонова Е. Г. | Информационно аналитический отчет. Система аттестации педагогических работников обновлена в соответствии с дифференциацией требований к должностями, с учетом национальной системы учительского роста | АМП |
| 4.1.3. | Участие в реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по формированию и введению национальной системы учительского роста, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июля 2017 г. № 703 | 01.01.2019 | 31.11.2020 | Стародубцева А. А. | информационно-аналитический отчет о реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по формированию и введению национальной системы учительского роста. Внедрена национальная система учительского роста | АМП |
| 4.1.4. | Изучение и применение методических рекомендаций (целевой модели) по организации в Верхнекетском районе сопровождения деятельности образовательных организаций по внедрению национальной системы учительского роста педагогических работников, включающей в том числе: нормативные условия и способы внедрения национальной системы учительского роста; основные принципы деятельности, описание моделей внедрения; примерный план ("дорожная карта") внедрения национальной системы учительского роста; базовые показатели результативности | 01.01.2020 | 31.11.2020 | Стародубцева А. А. | информационно-аналитический отчет о сопровождении деятельности образовательных организаций по внедрению национальной системы учительского роста педагогических работников. Обеспечено планомерное и единообразное внедрение национальной системы учительского роста на территории Верхнекетского района | АМП |
| 4.1.5. | Направление предложений в ДОО ТО / ТОИПКРО перечень конкурсов профессионального мастерства, учитываемых в процессе аттестации учителей на квалификационную категорию | 01.01.2022 | 01.08.2022 | Елисеева Т. А. Стародубцева А. А. Трифонова Е. Г. Сергеева Е. Ю. Сиводедова М. Н. Руководители ОО | предложения в перечень конкурсов профессионального мастерства, учитываемых в процессе аттестации учителей на квалификационную категорию. Учет результатов профессиональных конкурсов в процессе аттестации учителей повысит значимость и статус конкурсов | АМП |
| 4.1.6. | Участие во всероссийских конкурсах профессионального мастерства с целью выявления и распространения лучших практик методической поддержки учителей общеобразовательных организаций и наставничества, в том числе для педагогов дополнительного образования детей, учитываемых в процессе аттестации | 01.01.2019 | 31.11.2024 | Елисеева Т. А. Стародубцева А. А. Трифонова Е. Г. Сергеева Е. Ю. Сиводедова М. Н. Руководители ОО | информационно аналитический отчет, региональные и муниципальные нормативные правовые акты о Всероссийских конкурсах профессионального мастерства, утвержденные Минпросвещения России | АМП |
| 4.1.7. | Участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства вожатых, учитываемого в процессе аттестации и направленного на выявление, анализ и трансляцию лучших педагогических практик в сфере организации отдыха детей и их оздоровления, повышение мотивированности и уровня подготовки педагогов, работающих с временным детским коллективом | 01.10.2019 | 01.12.2023 | Герасимова С. И. | ежегодные информационно-аналитические отчеты об участии во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства вожатых, программы, методики, рекомендации и пособия, разработанные и реализованные участниками Всероссийского конкурса вожатых | АМП |
| 4.1.8. | Изучение и применение рекомендаций по дифференциации в уровнях оплаты труда на основе дифференциации ставок заработной платы (должностных окладов) учителей и других педагогических работников в целях реализации задачи стимулирования роста мотивации к повышению профессионального мастерства педагогических работников, в том числе по новым должностям | 31.12.2021 | 31.11.2024 | Кайгородова М. Е. | Региональные и муниципальные нормативные правовые акты по формированию системы оплаты труда работников общеобразовательных организаций. Сформирована система для стимулирования педагогических работников к профессиональному саморазвитию | АМП |
| 4.1.9. | Не менее 10 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 01.01.2021 | 31.11.2021 | Сергеева Е. Ю. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 4.1.10. | Развитие конкурсного движения как основного элемента национальной системы учительского роста | 01.01.2020 | 31.11.2020 | Елисеева Т. Т. Стародубцева А. А. Трифонова Е. Г. Сиводедова М. Н. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 4.1 | Внедрена национальная система учительского роста педагогических работников, в том числе внесены изменения в номенклатуру должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций |  | 31.11.2020. | Елисеева Т. А. Стародубцева А. А. | информационно-аналитический отчет о внедрении национальной системы учительского роста педагогических работников | РМП |
| 4.2. | Проведение мотивационных и конкурсных мероприятий, направленных на развитие профессионального мастерства педагогических работников в соответствии с национальной системой учительского роста |  | 31.11.2024 | Елисеева Т. Т. Стародубцева А. А. Трифонова Е. Г. Сиводедова М. Н. | информационно-аналитический отчет о проведении мотивационных и конкурсных мероприятий, направленных на развитие профессионального мастерства педагогических работников | РМП |
| 5. | Более 10 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования Верхнекетского района, из них не менее 10 процентов учителей общеобразовательных организаций Верхнекетского района, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, в том числе на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок созданных в 15 % муниципальных образований | 01.10.2019* | 31.11.2021* | Сергеева Е. Ю. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 5.1.1. | Прохождение педагогическими работниками системы общего, дополнительного образования обучения на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок, привлечение педагогических работников из других муниципалитетов | 01.09.2020* | 31.11.2021* | Сергеева Е. Ю. | информационно - аналитический отчет. Списки педагогических работников прошедших обучение из Верхнекетского района Томской области. Списки педагогических работников, привлеченных из других муниципалитетов. | АМП |
| 5.1.2. | Развитие конкурсного движения как основного элемента национальной системы учительского роста | 01.01.2021 | 31.11.2021 | Елисеева Т. Т. Стародубцева А. А. Трифонова Е. Г. Сиводедова М. Н. | информационно –аналитический отчет | АМП |
| 5.1. | Не менее 10 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования Верхнекетского района Томской области, из них не менее 10 процентов учителей общеобразовательных организаций Верхнекетского района, повысили уровень профессионального мастерства в форматах, в том числе на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок созданных в 15 % муниципальных образований |  | 31.11.2021* | Сергеева Е. Ю. | информационно –аналитический отчет | РМП |
| 6. | Не менее 20 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования Верхнекетского района Томской области, из них не менее 20 процентов учителей общеобразовательных организаций Верхнекетского района Томской области, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, в том числе на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников стажировочных площадок созданных в 35 % муниципальных образований | 01.01.2019 | 31.11.2022* | Сергеева Е. Ю. | информационно –аналитический отчет | РМП |
| 6.1.1. | Прохождение педагогическими работниками системы общего, дополнительного и профессионального образования обучения на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок (35% муниципальных образований) | 01.09.2019 | 31.11.2022* | Сергеева Е. Ю. | информационно –аналитический отчет | АМП |
| 6.1.2. | Развитие конкурсного движения как основного элемента национальной системы учительского роста | 01.01.2022 | 31.11.2022 | Елисеева Т. Т. Стародубцева А. А. Трифонова Е. Г. Сиводедова М. Н. | информационно –аналитический отчет | АМП |
| 6.1. | Не менее 20 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования Верхнекетского района Томской области, из них не менее 20 процентов учителей общеобразовательных организаций Верхнекетского района Томской области, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, в том числе на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников стажировочных площадок созданных в 35 % муниципальных образований |  | 31.11.2022* | Сергеева Е. Ю. | информационно –аналитический отчет | РМП |
| 7. | Не менее 30 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования Верхнекетского района Томской области, из них не менее 30 процентов учителей общеобразовательных организаций Верхнекетского района Томской области, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, в том числе на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок созданных в 60 % муниципальных образований | 01.01.2019* | 31.11.2023* | Сергеева Е. Ю. | информационно –аналитический отчет | РМП |
| 7.1.1. | Прохождение педагогическими работниками системы общего, дополнительного и профессионального образования обучения на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок (60% муниципальных образований) | 01.09.2023* | 31.11.2023* | Сергеева Е. Ю. | информационно –аналитический отчет | АМП |
| 7.1.2. | Развитие конкурсного движения как основного элемента национальной системы учительского роста | 01.01.2023 | 31.11.2023 | Елисеева Т. Т. Стародубцева А. А. Трифонова Е. Г. Сиводедова М. Н. | информационно –аналитический отчет | АМП |
| 7.1. | Не менее 30 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования Верхнекетского района Томской области, из них не менее 30 процентов учителей общеобразовательных организаций Верхнекетского района Томской области, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, в том числе на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок созданных в 60 % муниципальных образований |  | 31.11.2023* | Сергеева Е. Ю. | информационно –аналитический отчет | РМП |
| 8. | Не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования Верхнекетского района Томской области, из них не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций Верхнекетского района Томской области, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, в том числе на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок созданных в 100 % муниципальных образований | 01.01.2019 | 31.11.2024 | Сергеева Е. Ю. | информационно –аналитический отчет | РМП |
| 8.1.1. | Прохождение педагогическими работниками системы общего, дополнительного и профессионального образования обучения на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок (100% муниципальных образований) | 01.09.2024 | 31.11.2024 | Сергеева Е. Ю. | информационно –аналитический отчет | АМП |
| 8.1.2. | Развитие конкурсного движения как основного элемента национальной системы учительского роста | 01.01.2024 | 31.11.2024 | Елисеева Т. Т. Стародубцева А. А. Трифонова Е. Г. Сиводедова М. Н. | информационно –аналитический отчет | АМП |
| 8.1 | Не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования Верхнекетского района Томской области, из них не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций Верхнекетского района Томской области, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, в том числе на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок созданных в 100 % муниципальных образований |  | 31.11.2024 | Сергеева Е. Ю. | информационно –аналитический отчет | РМП |
| 9. | Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 01.01.2019* | 31.11.2024 | Трифонова Е. Г. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 9.1.1. | Участие в апробации, формировании и экспертизе примерных оценочных материалов для добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников | 01.01.2019 | 01.11.2019 | Трифонова Е. Г. | методические рекомендации | РМП |
| 9.1.2. | Формирование на основе независимой оценки квалификаций примерных индивидуальных планов профессионального роста педагогических работников | 01.01.2020* | 1.11.2024* | Стародубцева А. А. Руководители ОО | индивидуальные планы профессионального роста педагогических работников. Педагогические работники повысили профессиональные компетенции в соответствии с индивидуальными планами развития профессионального мастерства | РМП |
| 9.1. | Проведена добровольная независимая оценка квалификаций для не менее 10 процентов педагогических работников Верхнекетского района |  | 31.11.2024 | Трифонова Е. Г. | информационно-аналитический отчет о проведении независимой оценки квалификаций педагогических работников | РМП |
| 10. | Не менее 70 % учителей Верхнекетского района Томской области в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | 01.01.2019 | 31.11.2024 | Стародубцева А. А. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 10.1.1. | Изучение методических рекомендаций по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет, включающей в том числе: - описание форм развития наставничества, "коучинга" и других форм сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет; - принципы и модели совершенствования систем оплаты труда; - модели и практики установления единовременной выплаты выплачиваемой субъектами Российской Федерации педагогическим работникам в возрасте до 35 лет, впервые начинающим работать в образовательной организации | 01.11.2019. | 01.04.2020 г. | Стародубцева А. А. Руководители ОО | Информационная справка. Методические рекомендации обеспечат единообразную, комплексную реализацию системы поддержки молодых специалистов на территории всех регионов | РМП |
| 10.1.2 | Внедрение в Верхнекетском районе примерного плана ("дорожной карты") внедрения и функционирования в Томской области методических рекомендаций поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе перечня мероприятий по выявлению и поддержке молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии | 01.11. 2019. | 31.12.2024 | Стародубцева А. А. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 10.1.3. | Участие в апробации внедрения и функционирования методических рекомендаций поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет | 01.01.2020. | 01.12.2019 | Стародубцева А. А. | информационно-аналитический отчет об апробации методических рекомендаций поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет. Молодые специалисты получили поддержку и сопровождение, что обеспечило формирование устойчивой мотивации к профессиональной педагогической самореализации | РМП |
| 10.1.4 | Обобщение практики применения различных форм поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет (в том числе международной) в Верхнекетском районе | 01.06.2019 | 01.08.2019. | Стародубцева А. А. | аналитическая справка о лучших практиках применения различных форм поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет на территории Верхнекетского района. | АМП |
| 10.1.5. | Участие в реализации региональной программы «Наставник молодого педагога» | 01.01.2020 | 01.12.2019. | Стародубцева А. А. | программы дополнительного профессионального образования по направлению "Наставник молодого педагога". Каждый педагогический работник со стажем работы не менее 5 лет получил возможность освоить программу "Наставник молодого педагога" | РМП |
| 10.1.6 | Организация работы межмуниципальной мобильной стажировочной площадки для молодых педагогов в возрасте до 35 лет и их наставников «Учитель – учителю» на базе Управления образования Администрации Верхнекетского района на трехгодичный период | 01.01.2020 | 31.11.2024 | Стародубцева А. А. | Программа межмуниципальной мобильной стажировочной площадки для молодых педагогов в возрасте до 35 лет и их наставников «Учитель-учителю». Аналитический отчет | РМП |
| 10.1.7 | Организация и проведение муниципальных и межмуниципальных форумов, конференций, конкурсов направленных на качественное сопровождение молодых педагогов и развитие наставничества | 01.01.2020 | 31.11.2024 | Стародубцева А. А. | Межмуниципальный конкурс «Педагогический союз» Межмуниципальная конференция «Учитель-учителю» | РМП |
| 10.1.8. | Участие в региональном проекте «Молодой учитель Томской области» | 01.01.2019 | 31.11.2024 | Стародубцева А. А. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 10.1.9. | Участие региональной программе профессиональной адаптации и развитии молодых учителей Томской области «Три горизонта» | 01.01.2019 | 31.11.2024 | Стародубцева А. А. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 10.1 | Вовлечено не менее 70 процентов педагогических работников в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы |  | 31.09.2024 | Стародубцева А. А. | информационно-аналитические отчеты о внедрении методических рекомендаций поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет | АМП |
| 12. | Промежуточный мониторинг показателей реализации проекта |  | 10.11.2019* 10.11.2020* 10.11.2021* 10.11.2022 10.11.2023 10.11.2024 | Елисеева Т. А. | ежегодный отчет о выполнении показателей проекта | РМП |
| 13. | Итоговый мониторинг показателей реализации проекта |  | 15.11.2021* 15.11.2024* | Борисова Г. Р. | отчет о выполнении показателей проекта за три года | МГОС |

* срок будет уточнен по итогам отбора Минпросвещения РФ на предоставление субсидий из ФБ бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Сокращения:

КМП - куратор муниципального проекта

РМП - руководитель муниципального проекта

АМП - администратор муниципального проекта

МГОС- муниципальный государственно-общественный совет по развитию образования в Верхнекетском районе

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к паспорту регионального проекта

«Учитель будущего»

М Е Т О Д И К А

расчета дополнительных показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля учителей образовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Fуч= i=1YZiZ где: Zi– число учителей образовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, в Верхнекетском районе, Z – общее число учителей образовательных организаций Верхнекетского района, Y – общее число образовательных организаций, расположенных на территории Верхнекетского района | 0 | Отчеты руководителей ОО, форма федерального статистического наблюдения № ОО-1 | Управление образования Администрации Верхнекетского района | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
|  | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pуч= i=1YYiZ где: Yi– число педагогических работников образовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников в Верхнекетском районе, Y – общее число педагогических работников образовательных организаций Верхнекетского района | 0 | Отчеты общеобразовательных организаций Верхнекетского района | Управление образования Администрации Верхнекетского района | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |