УТВЕРЖДЕН
МГОС по развитию  образования

Верхнекетского района Томской области

(протокол заседания № 03 от «__20__» __марта_ 20_19__ г

П А С П О Р Т

муниципального проекта Верхнекетского  района Томской области

«Успех каждого ребенка»

# 1. Основные положения

| Наименование муниципального проекта | «Успех каждого ребенка» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Успех каждого ребенка» | Срок начала и окончания | 1.10.2018 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Борисова Галина Романовна, Заместитель Главы Верхнекетского района Томской области по социальной вопросам |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Елисеева Татьяна Алексеевна, начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района Томской области |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Сергеева Евгения Юрьевна, методист отдела ОФМиРО Управления образования Администрации Верхнекетского района Томской области |  |  |
| Связь с государственными программами Томской области | Государственная программа Томской области «Развитие образования в Томской области», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 30 октября 2014 г. № 413а |  |  |

# 2. Цель и показатели муниципального проекта

| Цель: Обеспечение в Верхнекетском районе Томской области к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Верхнекетском районе Томской области, охваченных дополнительным образованием, % | основной | 68 | 01.01.2018 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| 1.2. | в том числе, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности, % | основной | 16,6 | 01.01.2018 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 |
| Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек, нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Верхнекетском районе Томской области, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом | основной | 0,420 | 01.01.2018 | 0,430 | 0,440 | 0,490 | 0,50 | 0,51 | 0,52 |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Число обучающихся образовательных организаций Верхнекетского района Томской области - участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек | основной | 0 | 01.01.2018 | 0,290 | 0,430 | 0,654 | 0,729 | 0,729 | 0,875 |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», нарастающим итогом тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Число детей, проживающих в Верхнекетском районе Томской области, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», нарастающим итогом, тыс. человек | основной | х | 01.01.2018 | 0,144 | 0,205 | 0,293 | 0,355 | 0,430 | 0,516 |

# 3. Результаты муниципального проекта

| # № п/п | # Наименование задачи, результата | # Срок | # Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| # Задача национального проекта (справочно из федерального проекта): формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  |  |  |
| # 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе «Проектория», за счет федеральной поддержки, а также «Сириус.Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведуших университетов, включая студентов-получателей грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |  |  |
| # 1.1. | Не менее чем 0,290 тыс. обучающихся Верхнекетского района Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Не менее чем 0,430 тыс. обучающихся Верхнекетского района Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Не менее чем 0, 654 тыс. обучающихся Верхнекетского района Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Не менее чем 0,729 тыс. обучающихся Верхнекетского Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Не менее чем 0,729 тыс. обучающихся Верхнекетского района Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. # Не менее чем 0,875 тыс. обучающихся Верхнекетского района Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | # 31.12.2019 # 31.12.2020 # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 # 31.12.2024 | В открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие за время реализации проекта не менее 0,875 тыс. обучающихся Верхнекетского района. |
| # 2. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее". Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов(нарастающим итогом с 2018 года) до 900 тыс. детей в 2024 году. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |  |  |
| # 2.1. | Не менее 0,144 тыс. детей, проживающих в Верхнекетском районе Томской области, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Не менее 0,205 детей, проживающих в Верхнекетском районе Томской области, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Не менее 0,293 детей, проживающих в Верхнекетском районе Томской области, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Не менее 0,355 тыс. детей, проживающих Верхнекетском районе в Томской области, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Не менее 0,430 тыс. детей, проживающих Верхнекетском районе в Томской области, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Не менее 0,516 тыс. детей, проживающих в Верхнекетском районе Томской области, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | # 31.12.2019 # 31.12.2020 # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 # 31.12.2024 | В Томской области функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). За время реализации проекта получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» 0,516 тыс. детей, проживающих на территории Верхнекетского района Томской области |
| # 3. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): для 935 тыс. детей не менее чем в 7000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Реализованы мероприятия обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |  |  |
| # 3.1. | В не менее чем в 4 общеобразовательных организациях Верхнекетского района Томской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | # 31.12.2024 | Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности: МБОУ «Степановская СОШ», МБОУ «Сайгинская СОШ», МБОУ «Катайгинская СОШ», МБОУ «Ягоднинская СОШ»*. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 4 общеобразовательных организациях не менее 0,537тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время. Отбор образовательных организаций, в которых обеспечивается обновление материально-технической базы, осуществляется на основании комиссионной оценки заявок, поступающих из органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. |
| # 4. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создана сеть детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержкине менее 245 детских технопарков «Кванториум» и 340 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 2 млн.детей. Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание детских технопарков "Кванториум". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию детских технопарков "Кванториум" в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. К 2024 году будут созданы не менее 210 детских технопарков "Кванториум" (нарастающим итогом к 2016 году) и 250 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 1,1 млн. детей, осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |  |  |
| # 5. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории. Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |  |  |
| # 5.1. | Не менее 34 % детей в Верхнекетском районе Томской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 46 % детей в Верхнекетском районе Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 52 % детей в Верхнекетском районе Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 58 % детей в Верхнекетском районе Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 64 % детей в Верхнекетском районе Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 70 % детей в Верхнекетском районе Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | # 31.12.2019 # 31.12.2020 # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 # 31.12.2024 | Увеличена доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) от общего числа детей указанной категории Томской области с доведением показателя до 70 % к 2024 году. Сформирован (не позднее 01.03.2018) и реализуется комплекс мероприятий по поэтапному вовлечению детей с ОВЗ в дополнительное образование, включающий, в том числе, проведение информационной кампании, разработку и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Создание условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ обеспечивается за счет мероприятий других проектов и программ (ГП «Доступная среда» и др.) |
| # 6. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее чем в 65 субъектах Российской Федерации созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах Российской Федерации. Не менее 5% обучающихся по программам основного и среднего общего образования прошли обучение в созданных в каждом субъекте Российской Федерации региональных центрах выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в 10 субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" целевой моделью. К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи. На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |  |  |
| # 7. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): созданы не менее 100 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 40 тыс. детей в год. Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы (как структурных подразделений образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей). Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические), обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники образовательных организаций высшего образования. К концу 2024 года создано не менее 100 центров с охватом не менее 40 тыс. детей ежегодно. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |  |  |
| # 8. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ. Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 |  |  |
| # 8.1. | Внедрена в Верхнекетском районе Томской области целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ, разработанная на уровне региона. | # 31.12.2021 | Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности. |
| # 9. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |  |  |
| # 9.1. | Не менее чем 70% обучающихся организаций Верхнекетского района Томской области, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Верхнекетском районе Томской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. | # 31.12.2024 | Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Верхнекетском районе Томской области, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. |
| # 10. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. К концу 2021 года целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей внедрена во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета и внебюджетных источников, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 |  |  |
| # 10.1. | Верхнекетский район Томской области участвует во внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. | # 31.12.2021 | К концу 2021 года в Верхнекетском районе Томской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, включая персонифицированную модель учета и персонифицированную модель финансирования, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизма адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ля получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ОВЗ, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей). |
| # 11. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внесены изменения нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоенияобучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ. Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |  |  |
| # 11.1. | Обучающимся 5-11 классов в Верхнекетском районе Томской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. | # 31.12.2024 | Внесены в соответствии с изменениями в нормативную правовую базу федерального уровня соответствующие изменения в региональную нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению. |
| # 12. | Дополнительные результаты муниципального проекта |  |  |
| # 12.1. | Не менее 30% обучающихся образовательных организаций Верхнекетского района Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | # 31.12.2024 | В Верхнекетском районе Томской области внедрены новые формы конкурсных состязаний научно-технической и естественнонаучной направленностей, в том числе олимпиада НТИ. Не менее 30% обучающихся 5-11 классов образовательных организаций вовлечены в кружковое движение. Внедрение новых форм конкурсных состязаний и развитие кружкового движения будет способствовать развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления в региональной системе дополнительного образования детей, повышению доступности и качества дополнительных образовательных программ по актуальным для региона направлениям, решению задач Стратегии научно-технологического развития. |
| # 12.2. | Не менее 60% детей, проживающих в Верхнекетском районе Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | # 31.12.2024 | Вовлечение к концу 2024 года не менее 60 % детей от 8 до 18 лет, проживающих в Верхнекетском районе Томской области, в деятельность детско-юношеских общественных объединений позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального  проекта

| № п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  |
| Задача национального проекта (справочно из федерального проекта): формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | По итогам реализации национального проекта не менее 0,875 тыс. детей, проживающих в Верхнекетском районе Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Не менее чем 0,875 тыс. детей, проживающих в Верхнекетском районе Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. |  | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. |  | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2. |  | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3. |  | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | По итогам реализации национального проекта не менее 0,516 тыс. детей Верхнекетского района Томской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее". |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | По итогам реализации национального проекта не менее 0,516 тыс. детей, проживающих в Верхнекетском районе Томской области, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. |  | Федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. |  | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. |  | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. |  | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Для 0,537 тыс. детей не менее чем в 4 образовательных организаций, расположенных в Верхнекетском районе Томской области, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | В не менее чем 4 общеобразовательных организациях Верхнекетского района Томской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом***** | 13,231 |  |  |  |  |  |  | 13,231 |
| 3.1.1. |  | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) | 10,9607 |  |  |  |  |  |  | 10,9607 |
| 3.1.1.1. |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. |  | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. | 2,2707 |  |  |  |  |  |  | 2,2707 |
| 3.1.2.1. |  | Бюджет Томской области | 2,2707 |  |  |  |  |  |  | 2,2707 |
| 3.1.3. |  | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований | 2,2707 |  |  |  |  |  |  | 2,2707 |
| 3.1.3.1. |  | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Не менее 70 % детей Верхнекетского района Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. |  | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1. |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. |  | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1. |  | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. |  | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3.1. |  | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4. |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Внедрена в Верхнекетском районе Томской области целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. |  | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.1. |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2. |  | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2.1. |  | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3. |  | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.1. |  | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.4. |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  | Не менее чем 70% обучающихся организаций Верхнекетского района Томской области, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Томской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. |  | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.1. |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2. |  | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2.1. |  | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.3. |  | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.3.1. |  | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.4. |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Верхнекетский район Томской области участвует во внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. |  | Верхнекетский район Томской области участвует во внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. | 42,364 |  |  |  |  |  |  | 42,364 |
| 10.1.1. |  | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1.1. |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.2. |  | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. | 42,364 |  |  |  |  |  |  | 42,364 |
| 10.1.2.1. |  | Бюджет Томской области | 42,364 |  |  |  |  |  |  | 42,364 |
| 10.1.3. |  | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.3.1. |  | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.4. |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | К 2024 году обучающимся 5-11 классов Верхнекетского района Томской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. |  | Обучающимся 5-11 классов Верхнекетского района Томской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1. |  | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1.1. |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.2. |  | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.2.1. |  | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.3. |  | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.3.1. |  | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.4. |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  |  | 94,4414 | 424,6770 | 127,7650 | 28,8000 |  |  |  | 675,6834 |
| Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  | 10,9607 | 343,2800 | 103,2800 | 23,2800 |  |  |  | 480,8007 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  | 83,4807 | 10,6170 | 3,1900 | 0,7200 |  |  |  | 98,0077 |
| Бюджет Томской области |  |  | 83,4807 | 10,6170 | 3,1900 | 0,7200 |  |  |  | 98,0077 |
| Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  | 2,2707 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 |  |  |  | 4,4307 |
| Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | 70,7800 | 21,2950 | 4,8000 |  |  |  | 96,8750 |

*с уточнением по принятию Закона Томской области об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.

** в случае победы в конкурсном отборе на предоставление субсидии из Федерального бюджета по соответствующему мероприятию (с последующим определением объема операционных расходов).

*** дополнительная потребность по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности составляет в 2020 г – 16,7 млн.руб., в 2021 г.- 16,7 млн.руб., в 2022 г. – 16,7  млн.руб., в 2023г. – 16,7  млн.руб., в 2024 г.- 16,7 млн.руб..

****объемы средств ФБ, бюджета субъекта, муниципального бюджета и внебюджетных источников по мероприятию будут определены после принятия соответствующих решений на региональном уровне

******Показатель будет корректироваться в зависимости от результата отбора школ.

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель муниципального проекта | Елисеева Т.А. | Начальник Управления Администрации Верхнекетского района Томской области | Борисова Г.Р | 30 |
| - 2 | Администратор муниципального проекта | Стародубцева А. А. | Заместитель начальника Управления Администрации Верхнекетского района Томской области | Елисеева Т.А. | 60 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
|  | Администратор муниципального проекта | Стародубцева А. А. | Заместитель начальника Управления Администрации Верхнекетского района Томской области | Елисеева Т.А. | 60 |
| - 3 | Участник муниципального проекта | Трифонова Е. Г. | Начальник отдела ОФМ и РО Управления образования Администрации Верхнекетского района | Елисеева Т. А. | 25 |
| - 3 | Участник муниципального проекта | Сергеева Е. Ю. | Методист отдела ОФМ и РО Управления образования Администрации Верхнекетского района. | Елисеева Т. А. | 10 |
|  | Участник муниципального проекта | Кайгородова М. Н. | Начальник планово-экономического отдела Управления образования Администрации Верхнекетского района | Елисеева Т. А. | 10 |
|  | Участники муниципального проекта | Филиппова Н. В. Тихонова И. А. Чумаченко Т. И. Пупасова И. А. Ширямова В.Н. Исакова В. В. Васищева Р. М. Крупина О. А. | Руководители ОО | Елисеева Т. А. |  |
| По итогам реализации национального проекта не менее чем 0,875 тыс. обучающихся Верхнекетского района Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  |  |  |  |  |
| - 5 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Сергеева Е. Ю. | Методист отдела ОФМиРО Управления Администрации Верхнекетского района Томской области | Елисеева Т. А. | 50 |
|  | Администратор муниципального проекта | Стародубцева А. А. | Заместитель начальника Управления Администрации Верхнекетского района Томской области | Елисеева Т.А. | 40 |
|  | Участник муниципального проекта | Герасимова С.И. | Методист отдела ОФМиРО Управления Администрации Верхнекетского района Томской области | Трифонова Е.Г. | 10 |
|  | Участник муниципального проекта | Трифонова Е.Г. | Начальник отдела ОФМиРО Управления образования Администрации Верхнекетского района | Елисеева Т.А. | 50 |
| По итогам реализации национального проекта не менее 0,516 тыс. детей, проживающих в Верхнекетском районе Томской области, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». |  |  |  |  |  |
| - 5 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Сергеева Е. Ю. | Методист отдела ОФМиРО Управления Администрации Верхнекетского района Томской области | Елисеева Т. А. | 50 |
|  | Администратор муниципального проекта | Стародубцева А. А. | Заместитель начальника Управления Администрации Верхнекетского района Томской области | Елисеева Т.А. | 40 |
|  | Участник муниципального проекта | Герасимова С.И. | Методист отдела ОФМиРО Управления Администрации Верхнекетского района Томской области | Трифонова Е.Г. | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Трифонова Е.Г. | Начальник отдела ОФМиРО Управления образования Администрации Верхнекетского района | Елисеева Т.А. | 50 |
| В не менее чем в 4 общеобразовательных организациях Верхнекетского района Томской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.* |  |  |  |  |  |
| - 5 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Волошина Е. М. | Методист отдела ОФМ и РО Управления образования Администрации Верхнекетского района | Елисеева Т. А. | 50 |
|  | Администратор муниципального проекта | Стародубцева А. А. | Заместитель начальника Управления Администрации Верхнекетского района Томской области | Елисеева Т.А. | 30 |
|  | Участник муниципального проекта | Кайгородова М.Е. | Начальник планово-экономического отдела Управления образования Администрации Верхнекетского района | Елисеева Т.А. | 10 |
|  | Участник муниципального проекта | Бугров А.В. | Начальник отдела материально-технического снабжения Управления образования Администрации Верхнекетского района | Елисеева Т.А. | 60 |
|  | Участник муниципального проекта | Герасимова С.И. | Методист отдела ОФМиРО Управления Администрации Верхнекетского района Томской области | Трифонова Е.Г. | 10 |
|  | Участник муниципального проекта | Волошина Е.М. | Методист отдела ОФМиРО Управления Администрации Верхнекетского района Томской области | Трифонова Е.Г. | 15 |
| Создан 1 мобильный технопарк «Кванториум» для детей, проживающих в сельской местности. |  |  |  |  |  |
| - 5 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Сергеева Е. Ю. | Руководители ОО Верхнекетского района | Елисеева Т. А. | 60 |
|  | Администратор муниципального проекта | Стародубцева А. А. | Методист отдела ОФМиРО Управления Администрации Верхнекетского района Томской области | Елисеева Т.А. | 40 |
|  | Участник муниципального проекта | Кайгородова М.Е. | Начальник планово-экономического отдела Управления образования Администрации Верхнекетского района | Елисеева М.Е. | 10 |
|  | Участник муниципального проекта | Герасимова С.И. | Методист отдела ОФМиРО Управления Администрации Верхнекетского района Томской области | Трифонова Е.Г. | 50 |
| Не менее 70 % детей Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий |  |  |  |  |  |
| - 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сергеева Е. Ю. | Методист отдела ОФМиРО Управления Администрации Верхнекетского района Томской области | Елисеева Т.А. | 60 |
|  | Участник муниципального проекта | Трифонова Е.Г. | Начальник отдела ОФМиРО Управления образования Администрации Верхнекетского района | Елисеева Т.А. | 25 |
| - 8 | Участник муниципального проекта | Крупина О.А. | Директор МАОУ ДО «Районный дом творчества» Верхнекетского района Томской области | Елисеева Т.А. | 30 |
|  | Участник муниципального проекта | Герасимова С.И. | Методист отдела ОФМиРО Управления Администрации Верхнекетского района Томской области | Трифонова Е.Г. | 45 |
| Внедрена в Верхнекетском районе Томской области целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ. |  |  |  |  |  |
| - 7 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Елисеева Т. А. | Начальник Управления Администрации Верхнекетского района Томской области | Борисова Г. Р. | 45 |
|  | Администратор муниципального проекта | Стародубцева А. А. | Заместитель начальника Управления Администрации Верхнекетского района Томской области | Елисеева Т. А. | 40 |
|  | Участники муниципального проекта | Филиппова Н. В. Тихонова И. А. Чумаченко Т. И. Пупасова И. А. Ширямова В.Н. Исакова В. В. Васищева Р. М. Крупина О. А. | Руководители ОО | Елисеева Т.А. | 25 |
| Не менее чем 70% обучающихся организаций Верхнекетского района Томской области, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Томской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Стародубцева А. А. | Заместитель начальника Управления Администрации Верхнекетского района Томской области | Елисеева Т.А. | 50 |
|  | Администратор муниципального проекта | Стародубцева А. А. | Заместитель начальника Управления Администрации Верхнекетского района Томской области | Елисеева Т. А. | 40 |
|  | Участник муниципального проекта | Герасимова С.И. | Методист отдела ОФМиРО Управления Администрации Верхнекетского района Томской области | Трифонова Е.Г. | 15 |
|  | Участник муниципального проекта | Крупина О.А. | Директор МАОУ ДО «Районный дом творчества» Верхнекетского района Томской области | Елисеева Т.А. | 15 |
| Верхнекетский район Томской области участвует во внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Сергеева Е. Ю. | Методист отдела ОФМиРО Управления Администрации Верхнекетского района Томской области | Елисеева Т.А. | 60 |
|  | Администратор муниципального проекта | Стародубцева А. А. | Заместитель начальника Управления Администрации Верхнекетского района Томской области | Трифонова Е.Г. | 50 |
|  | Участник муниципального проекта | Герасимова С.И. | Методист отдела ОФМиРО Управления Администрации Верхнекетского района Томской области | Трифонова Е.Г. | 50 |
|  | Участник муниципального проекта | Крупина О.А. | Директор МАОУ ДО «Районный дом творчества» Верхнекетского района Томской области | Елисеева Т.А. | 25 |
|  | Участник муниципального проекта | Будеева Г.В. | Директор МАОУ «Детская школа искусств» Верхнекетского района | Майкова О.Г. | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Майкова О.Г. | Директор МУ «Культура» Верхнекетского района | Борисова Г.Р. | 25 |
|  | Участник муниципального проекта | Морозова Л.В. | Начальник отдела по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Администрации Верхнекетского района | Борисова Г.Р. | 10 |
|  | Участник муниципального проекта | Морозов А.И. | Директор МАОУ ДО ДЮСШ А.Карпова | Борисова Г.Р. | 10 |
| Обучающимся 5-11 классов в Верхнекетском районе Томской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Сергеева Е. Ю. | Методист отдела ОФМиРО Управления Администрации Верхнекетского района Томской области | Елисеева Т.А. | 50 |
|  | Участник муниципального проекта | Стародубцева А.А. | Заместитель начальника Управления образования Администрации Верхнекетского района | Елисеева Т.А. | 30 |
|  | Участник муниципального проекта | Трифонова Е.Г. | Начальник отдела ОФМиРО Управления образования Администрации Верхнекетского района | Елисеева Т.А. | 25 |
|  | Участник муниципального проекта | Сиводедова М.Н. | Методист отдела ОФМиРО Управления Администрации Верхнекетского района Томской области | Трифонова Е.Г. | 25 |
|  | Участник муниципального проекта | Герасимова С.И. | Методист отдела ОФМиРО Управления Администрации Верхнекетского района Томской области | Трифонова Е.Г. | 15 |
|  | Участник муниципального проекта | Крупина О.А. | Директор МАОУ ДО «Районный дом творчества» Верхнекетского района Томской области | Елисеева Т.А. | 25 |
|  | Участник муниципального проекта | Морозова Л.В. | Начальник отдела по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Администрации Верхнекетского района | Борисова Г.Р. | 10 |
| Не менее 45% обучающихся образовательных организаций Верхнекетского района Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Сергеева Е. Ю. | Методист отдела ОФМиРО Управления Администрации Верхнекетского района Томской области | Елисеева Т.А. | 60 |
|  | Участник муниципального проекта | Трифонова Е.Г. | Начальник отдела ОФМиРО Управления образования Администрации Верхнекетского района | Елисеева Т.А. | 30 |
|  | Участник муниципального проекта | Герасимова С.И. | Методист отдела ОФМиРО Управления Администрации Верхнекетского района Томской области | Трифонова Е.Г. | 25 |
|  | Участник муниципального проекта | Крупина О.А. | Директор МАОУ ДО «Районный дом творчества» Верхнекетского района Томской области | Елисеева Т.А. | 50 |
| Не менее 60% детей, проживающих в Верхнекетском районе Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Сергеева Е. Ю. | Методист отдела ОФМиРО Управления Администрации Верхнекетского района Томской области | Елисеева Т.А. | 60 |
|  | Участник муниципального проекта | Герасимова С.И. | Методист отдела ОФМиРО Управления Администрации Верхнекетского района Томской области | Трифонова Е.Г. | 35 |
|  | Участник муниципального проекта | Крупина О.А. | Директор МАОУ ДО «Районный дом творчества» Верхнекетского района Томской области | Елисеева Т.А. | 25 |
|  | Участник муниципального проекта | Морозова Л.В. | Начальник отдела по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Администрации Верхнекетского района | Борисова Г.Р. | 50 |

6. Дополнительная информация

Термины и понятия, используемые в паспорте регионального проекта 1. Детские технопарки "Кванториум" - образовательные организации, осуществляющие обучение по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации. 2. Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (часть 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Закон № 273-ФЗ). 3. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (пункт 28 статьи 2 Закона № 273-ФЗ). 4. Летние школы - вид организации обучения в каникулярное время, программно-тематическое содержание которого выходит за рамки основных образовательных программ, с целю формирования у обучающихся определенных навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ, поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурно-среды, сообществ обучающихся. 5. Мобильный технопарк для детей - мобильная (передвижная) высокотехнологичная лаборатория, в том числе оснащенная по модели детского технопарка "Кванториум", на базе передвижной станции (автоприцеп и(или) грузовой автомобиль), находящаяся на балансе образовательной организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы, в том числе детского технопарка "Кванториум", осуществляющая в специальном режиме обучение по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности, совмещая очную и дистанционную формы обучения, а также реализующая дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования по соответствующим направленностям. Целью мобильного технопарка является повышение доступности дополнительного образования детей технической и естественнонаучной направленностей, в первую очередь, в муниципальных образованиях с малой численностью населения. 6. Наставничество ("шефство") - метод обучения, при котором более опытный и компетентный участник образовательной деятельности (наставник) помогает и направляет менее опытного участника при решении конкретных практических задач. Наставники - высококвалифицированные работники промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технические работники, государственные и муниципальные служащие, учителя, преподаватели и другие работники образовательных организаций, врачи, работники культуры и деятели искусства, оказывающие содействие молодым рабочим и специалистам, в том числе молодым представителям творческих профессий, в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении, в приобретении молодыми рабочими и специалистами опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков, оказывающие постоянную и эффективную помощь молодым рабочим и специалистам в совершенствовании форм и методов работы, участвующие в проведении работы по воспитанию молодых рабочих и специалистов, повышении их общественной активности и формировании гражданской позиции. 7. Образовательные онлайн-платформы, в том числе "Проектория", "Сириус.Онлайн", и аналогичные платформы, направленные на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся, - информационные ресурсы, предоставляющие образовательный контент по программам дополнительного образования детей, профессиональной навигации для старшеклассников, направленный на профессиональную ориентацию детей, навигацию по существующим профессиям, вовлечение детей в решение проектных задач. 8. «Территория интеллекта» - региональный проект, направленный на раннююпрофориентуцию обучающихся с использованием модели формирования компетенций в сфере интеллектуального развития и научно-технического творчества детей с реализацией цифровой платформы навигации в образовательном пространстве региона. 9. Проект "Билет в будущее" - мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций. Ранняя профессиональная ориентация учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций проводится в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения. В 2018 году проект реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 № 1302 "Об утверждении Правил предоставления в 2018 году субсидии из федерального бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации союзу "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" на реализацию проекта "Билет в будущее". 10. Ранняя профориентация - система мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию детей, в том числе детей младшего школьного и дошкольного возраста, и навигацию по существующим профессиям и профессиональным областям, подготовку к выбору профессии (с учетом особенностей личности и потребностей экономики в кадрах) . 11. Региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех" - организации или структурные подразделения функционирующих организаций, осуществляющие свою деятельность по модели центров выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", обеспечивающие формирование в субъекте Российской Федерации, с учетом его специфики, благоприятной среды для развития детей, проявивших выдающиеся способности, внедрение в образовательную систему обновленных образовательных программ, соответствующих современному научно-технологическому развитию страны и погружающих детей в образовательные ситуации через решение задач, актуальных для науки, искусства, спорта, бизнеса, общества в целом. 12. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей - разработанная во исполнение п. 2 протокола заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 29 марта 2018 г. № 3 модель комплексного функционирования всех институциональных, управленческих, организационных и содержательных составляющих дополнительного образования детей, реализуемая в конкретном субъекте Российской Федерации с целью обеспечения к 2024 году охвата современными дополнительными общеобразовательными программами не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей включает в себя: эффективную систему управления в сфере дополнительного образования детей; функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обновление содержания и методов обучения, направленных на обеспечение равного доступа для детей к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе для детей из сельской местности, учитывающим индивидуальные потребности детей; систему координации и проведения особо значимых образовательных и просветительских мероприятий по формированию мотивации к дополнительному образованию у обучающихся; функционирование общедоступного регионального навигатора дополнительного образования детей; развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования с применением механизмов вовлечения специалистов-практиков из других сфер деятельности к созданию и реализации дополнительных общеобразовательных программ и системы непрерывного повышения уровня профессионального мастерства педагогов; проведение инвентаризации кадрового и инфраструктурного потенциала системы образования субъекта Российской Федерации в целях развития сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ; выявление и распространение лучших региональных практик развития системы дополнительного образования детей. 13. Центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы на базе образовательной организации высшего образования, - структурное подразделение образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей, развивающим современные компетенции и формирующим у детей изобретательское, креативное, критическое и продуктовое мышление, в том числе с использованием сетевой формы реализации образовательных программ совместно с образовательными организациями иных уровней образования и иными организациями, с целью подготовки будущих кадров для отраслей по соответствующим приоритетным направлениям развития Российской Федерации. 14. Предпрофессиональные классы - практико-ориентированное среднее общее образование (10-11 классы), реализуемое школами в сотрудничестве с вузами, научными организациями и перспективными работодателями, с использованием высокотехнологичных лабораторных комплексов, направленное на подготовку мотивированных профессиональных кадров для экономики города. Региональный проект реализуется в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области".Региональный проект включает в себя продолжение реализации регионального приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей в Томской области" (паспорт утвержден протоколом заседания Совета при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25.07.2017 № СЖ-Пр-1665). В проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходов и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими государственными программами Российской Федерации и государственными программами Томской области.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к паспорту муниципального  проекта «Успех каждого ребенка»

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

# по реализации муниципального  проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Не менее чем 0,290 тыс. обучающихся Верхнекетского района Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сергеева Е.Ю. Герасимова С.И. Руководители СОШ Верхнекетского района | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации | Администратор муниципального проекта (далее – АМП) |
| 1.1.1. | Организация информирования обучающихся Верхнекетского района Томской области о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сергеева Е.Ю. Герасимова С.И. | информация на официальных сайтах, публикации в СМИ | АМП |
| 1.1.2. | Организация участия педагогических работников Верхнекетского района Томской области во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки | 01.06.2019 | 31.10.2019 | Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г. | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки | АМП |
| 1.1.3. | Организация участия обучающихся Верхнекетского района Томской области в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г. | списки участников, локальные акты образовательных организаций | АМП |
| 1.1. | 0,290 тыс. обучающихся Верхнекетского района Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  | 31.12.2019 | Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г. Сергеева Е.Ю. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках | Руководитель муниципального проекта (далее – РМП) |
| 2. | Не менее 0,144 тыс. обучающихся Верхнекетского района Томской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г. Сергеева Е.Ю. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта «Территория интеллекта». Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошлипрофессиональныепробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей | АМП |
| 2.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» на территории Верхнекетского района Томской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Елисеева Т.А. Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г. | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании | АМП |
| 2.1.2. | Участие в разработке методических рекомендаций по построению индивидуальных учебных планов | 01.01.2019 | 31.06.2019 | Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г. | методические рекомендации для педагогических работников, психологов | АМП |
| 2.1.3. | Участие в формировании банка методических материалов для реализации образовательных траекторий с использованием цифровой платформы «Территория интеллекта» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Елисеева Т.А. Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г. Сиводедова М.Н. Герасимова С.И. Сергеева Е.Ю. | программы, методические рекомендации, проекты, кейсы мероприятий | АМП |
| 2.1.4. | Участие в реализации мероприятий по вовлечению школьников 5-9 классов в профнавигацию через цифровую платформу «Территория интеллекта» (навигация по образовательным организациям в рамках трека, выполнение учебных проектов, участие в тематических мероприятиях) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Елисеева Т.А. Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г. Сиводедова М.Н. Герасимова С.И. Сергеева Е.Ю. | информационно-аналитические отчеты | АМП |
| 2.1. | 0,144 тыс. обучающихся в Верхнекетском районе Томской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31.12.2019 | Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г. Сергеева Е.Ю. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 3. | Не менее 34% детей Верхнекетского района Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сиводедова М.Н. Сергеева Е.Ю. | информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей | АМП |
| 4.1.1. | Участие в разработке и реализации комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Верхнекетского района Томской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Крупина О.А. Сиводедова М.Н. Грязнова О.Н. Сергеева Е.Ю. | программы обучения, комплекс мер, информационные и аналитические материалы | АМП |
| 4.1.2. | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий в образовательных организациях Верхнекетского района Томской области | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Сиводедова М.Н. Крупина О.А. Грязнова О.Н. | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга | АМП |
| 4.1.3. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) на территории Верхнекетского района Томской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сергеева Е.Ю. Герасимова С.И. Сиводедова М.Н. Грязнова О.Н. | распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий | АМП |
| 4.1. | 34% детей Верхнекетского района Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  | 31.12.2019 | Стародубцева А.А. Сергеева Е.Ю. Крупина О.А. Сиводедова М.Н. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 5. | Участие Верхнекетского района Томской области во внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сергеева Е.Ю. Крупина О.А. | информационно-аналитический отчет о внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | АМП |
| 5.1.1. | Участие в реализации мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей (продолжение реализации мероприятий регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области») | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сергеева Е.Ю. Стародубцева А.А. Крупина О.А. Степичева А.В. Морозова Л.В. Майкова О.Г. Морозов А.И. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 5.1.2. | Внедрение в Верхнекетском районе Томской области системы персонифицированного дополнительного образования, обеспечению равных условий доступа к финансированию за счёт бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сергеева Е.Ю. Кайгородова М.Е. Крупина О.А. Морозов А.И. Майкова О.Г. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 5.1.3. | Внедрение в Верхнекетском районе Томской области новых образовательных технологий, участие в проведении заочных школ по технической и естественнонаучной направленностям, участие в проведении проведение выездных мероприятий и проектов в сельской местности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сергеева Е.Ю. Стародубцева А.А. Крупина О.А. . | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 5.1.4. | Участие в проведении в Верхнекетском районе Томской области мероприятий по реализации проектов, направленных на повышение доступности образования путем вовлечения в реализацию дополнительных общеразвивающих программ образовательных организаций разных типов, в том числе профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также организаций спорта, культуры, научных организаций, общественных организаций и организаций реального сектора экономики, в том числе с использованием механизмов сетевого взаимодействия | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Сергеева Е.Ю. Крупина О.А. Майкова О.Г. Морозов А.И. Будеева Г.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 5.1.5. | Участие в мероприятиях по развитию профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей в ОО Верхнекетского района Томской области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Сергеева Е.Ю. Крупина О.А., Будеева Г.В. Майкова О.Г | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 5.1. | 73% детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Верхнекетского района Томской области охвачено дополнительным образованием |  | 31.12.2021 | Стародубцева А.А. Сергеева Е.Ю. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 6. | Не менее 15% обучающихся образовательных организаций Верхнекетского района Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сергеева Е.Ю. Крупина О.А. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 6.1.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний в образовательных организациях Верхнекетского района Томской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сергеева Е.Ю. Крупина О.А. Степичева А.В. Будеева Г.В. | документация состязаний, статистические и аналитические материалы | АМП |
| 6.1. | 15% обучающихся образовательных организаций Верхнекетского района Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) |  | 31.12.2019 | Стародубцева А.А. Сергеева Е.Ю. Крупина О.А. | статистические и аналитические материалы | РМП |
| 7. | Не менее 30% детей, проживающих в Верхнекетском районе Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сергеева Е.Ю. Крупина О.А | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 7.1.1. | В Верхнекетском районе Томкой области обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сергеева Е.Ю. Крупина О.А. Морозова Л.В. Майкова О.Г. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 8 | 30% детей, проживающих в Верхнекетском районе Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений |  | 31.12.2019 | Стародубцева А.А. Сергеева Е.Ю. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 8.1.1. | Проведение мониторинга реализации мероприятий муниципального проекта | 01.11.2019 | 31.12.2019 | Елисеева Т.А. | информационно-аналитический отчет о реализации регионального проекта | ПК |
| 9. | Не менее чем 0,430 тыс. обучающихся Верхнекетского района Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Стародубцева А.А. Сергеева Е.Ю. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации | АМП |
| 9.1.1. | Организация информирования обучающихся Верхнекетского района Томской области о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г. | информация на официальных сайтах, публикации в СМИ | АМП |
| 9.1.2. | Организация участия педагогических работников Верхнекетского района Томской области во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки | 01.06.2020 | 31.10.2020 | Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г. | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки | АМП |
| 9.1.3. | Организация в Верхнекетском районе Томской области участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г. | списки участников, локальные акты образовательных организаций | АМП |
| 9.1. | 0,430 тыс. обучающихся Верхнекетского района Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  | 31.12.2020 | Стародубцева А.А., Трифонова Е.Г. Сергеева Е.Ю. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках | РМП |
| 10. | Не менее 0,205 детей в Верхнекетском районе Томской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г. Сергеева Е.Ю. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта «Территория интеллекта». Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей | АМП |
| 10.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» на территории Верхнекетского района Томской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Стародубцева А.А. Сиводедова М.Н. Сергеева Е.Ю. | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании | АМП |
| 10.1.2. | Реализация мероприятий по вовлечению школьников 9-11 классов Верхнекетского района Томской области в профнавигацию через цифровую платформу «Территория интеллекта» (навигация по образовательным организациям в рамках трека, выполнение производственных проектов, участие в тематических мероприятиях, вовлечение в жизнь вузов и организаций среднего профессионального образования), формированию системы выполнения школьниками реальных заказов от предприятий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Стародубцева А.А. Сергеева Е.Ю. Сиводедова М.Н. Герасимова С.И. Волошина Е.М. | информационно-аналитические отчеты | АМП |
| 10.1. | 0,205 детей в Верхнекетском районе Томской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31.12.2020 | Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г. Сергеева Е.Ю. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 11. | В не менее чем 1 общеобразовательной организации Томской области, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.(МБОУ « Ягоднинская СОШ») * | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Волошина Е.М Бугров А.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 11.1.1. | Формирование перечня образовательных организаций –претендентов на включение в число участников реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | 01.06.2020 | 30.07.2020 | Волошина Е.М. Сергеева Е.Ю. Бугров А.В. | перечень образовательных организаций, заявки, распорядительные акты | АМП |
| 11.1.2. | Подготовка и предоставление заявки в ДОО ТО на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.07.2020 | 01.08.2020 | Елисеева Т.А. Стародубцева А.А. Кайгородова М.Е. | Заявка Верхнекетского района в ДОО ТО в установленном порядке | Куратор муниципального проекта |
| 11.1.3. | Заключение соглашения с ДОО ТО о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.08.2020 | 01.09.2020 | Елисеева Т.А. Стародубцева А.А. Кайгородова М.Е. | соглашение с ДОО ТО | Куратор муниципального проекта |
| 11.1.4. | Организация мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. | 01.09.2020 | 31.12.2020 | Волошина Е.М. Бугров А.В. Сиводедова М.Н. Сергеева Е.Ю. | распорядительные акты, отчет о реализации соглашения | АМП |
| 11.1. | В 1 общеобразовательной организации Верхнекетского района Томской области, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.(МБОУ «Ягоднинская СОШ») | . | 31.12.2020 | Волошина Е.М. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 12. | Не менее 46% Верхнекетского района детей Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сергеева Е.Ю., Крупина О.А. | информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей | АМП |
| 12.1.1. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Верхнекетского района Томской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Крупина О.А. Сиводедова М.Н. Грязнова О.Н. Сергеева Е.Ю. | программы обучения, комплекс мер, информационные и аналитические материалы | АМП |
| 12.1.2. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2020 | 31.12.2020 | Сиводедова М.Н. Сергеева Е.Ю. Грязнова О.Н. | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга | АМП |
| 12.1.3. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Стародубцева А.А. Сиводедова М.Н. Сергеева Е.Ю., . | распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий | АМП |
| 12.1. | 46% детей Верхнекетского района Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  | 31.12.2020 | Стародубцева А.А. Сергеева Е.Ю. Крупина О.А. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 13. | Верхнекетский район Томской области принимает участие во внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сергеева Е.Ю. СтародубцеваА.А. | информационно-аналитический отчет о внедрении целевой модели развития муниципальной системы дополнительного образования детей. На базе МАУ ДО «РДТ» Создан Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей. | АМП |
| 13.1.1. | Участие в реализации мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей(продолжение реализации мероприятий регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области») | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сергеева Е.Ю. Крупина О.А. Морозов А.И. Майкова О.Г. Будеева Г.В. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 13.1. | 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием в ОО Верхнекетского района Томской области |  | 31.12.2020 | Стародубцева А.А. Сергеева Е.Ю. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 14. | Не менее 20% обучающихся образовательных организаций Верхнекетского района Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сергеева Е.Ю. Трифонова Е.Г. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 14.1.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний в ОО Верхнекетского района Томской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сергеева Е.Ю. Крупина О.А. Степичева А.В. Будеева Г.В. Морозов А.И. Майкова О.Г. | документация состязаний, статистические и аналитические материалы | АМП |
| 14.1. | 20% обучающихся образовательных организаций Верхнекетского района Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) |  | 31.12.2020 | Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г. Сергеева Е.Ю. | статистические и аналитические материалы | РМП |
| 15. | Не менее 35% детей, проживающих в Верхнекетском районе Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сергеева Е.Ю. Герасимова С.И. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 15.1.1. | Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений на территории Верхнекетского района Томской области. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Стародубцева А.А. Сергеева Е.Ю. Крупина О.А. Герасимова С.И. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 15.1. | 35% детей, проживающих в Верхнекетском районе Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений |  | 31.12.2020 | Стародубцева А.А. Сергеева Е.Ю. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 16.1.1. | Проведение мониторинга реализации мероприятий муниципального проекта | 01.11.2019 | 31.12.2019 | Елисеева Т.А. | информационно-аналитический отчет о реализации регионального проекта | ПК |
| 17. | Не менее чем 0,654 тыс. обучающихся Верхнекетского района Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Трифонова Е.Г., Сергеева Е.Ю. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации | АМП |
| 17.1.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайте в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Трифонова Е.Г. Герасимова С.И. | информация на официальных сайтах, публикации в СМИ | АМП |
| 17.1.2. | Организация участия педагогических работников Верхнекетского района Томской области во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки | 01.06.2021 | 31.10.2021 | Трифонова Е.Г. Герасимова С.И. | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки | АМП |
| 17.1.3. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Трифонова Е.Г. Сергеева Е.Ю. | списки участников, локальные акты образовательных организаций | АМП |
| 17.2. | 0,654 тыс. обучающихся Верхнекетского района Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  | 31.12.2021 | Стародубцева А.А. Сиводедова М.Н. Сергеева Е.Ю. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках | РМП |
| 18. | Не менее 0,293 тыс. обучающихся в Верхнекетском районе Томской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сиводедова М.Н. Сергеева Е.Ю. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта «Территория интеллекта». Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей | АМП |
| 18.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» на территории Верхнекетского района Томской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г. Герасимова С.И.. | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании | АМП |
| 18.1. | 0,293 тыс. обучающихся в Верхнекетском районе Томской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31.12.2021 | Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г. Сергеева Е.Ю. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 19. | В не менее чем 1 общеобразовательной организации Верхнекетского района Томской области, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (МБОУ «Катайгинская СОШ»).* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Волошина Е.М. Бугров А.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 19.1.1. | Формирование перечня образовательных организаций –претендентов на включение в число участников реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом (МБОУ «Катайгинская СОШ»)* | 01.08.2020 | 30.09.2020 | Волошина Е.М. Сергеева Е.Ю. Герасимова С.И. | заявки, распорядительные акты | АМП |
| 19.1.2. | Подготовка и предоставление заявки в ДОО ТО на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности (МБОУ «Катайгинская СОШ»)* | 01.10.2020 | 30.10.2020 | Елисеева Т.А. Стародубцева А.А. Кайгородова М.Е. | заявка Верхнекетского района Томской области в ДОО ТО в установленном порядке | Куратор муниципального проекта |
| 19.1.3. | Заключение соглашения с ДОО ТО о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности (МБОУ «Катайгинская СОШ»* | 01.01.2021 | 28.02.2021 | Елисеева Т.А. | соглашение с ДОО ТО | Куратор муниципального проекта |
| 19.1.4. | Организация мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в МБОУ «Катайгинская СОШ».* | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Трифонова Е.Г. Волошина Е.М. Кайгородова М.Е. Сергеева Е.Ю. | распорядительные акты, отчет о реализации соглашения | АМП |
| 19.1. | В 1 общеобразовательной организации Верхнекетского района Томской области, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (Катайгинская СОШ)* | . | 31.12.2021 | Волошина Е.М. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 20. | Создан 1 мобильный технопарк «Кванториум» для детей, проживающих в сельской местности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Стародубцева А.А. Сергеева Е.Ю. | информационно-аналитический отчет о создании 1 мобильного детского технопарка «Кванториум». Обучающимся по общеобразовательным и дополнительным общеобразовательным программам, проживающие в сельской местности, обеспечен доступ к высокотехнологичному оборудованию и передовым практикам реализации дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности | АМП |
| 20.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в ДОО ТО на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильного детского технопарка «Кванториум» для детей, проживающих в сельской местности | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Елисеева Т. А. Стародубцева А. А. .Кайгородова М.Е. Сергеева Е.Ю. | заявка Верхнекетского района Томской области в ДОО ТО в установленном порядке | Куратор муниципального проекта |
| 20.1.2. | Заключение с ДОО ТО соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильных детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Елисеева Т.А. | соглашение с ДОО ТО о предоставлении субсидии | Куратор муниципального проекта |
| 20.1.3. | Реализация мероприятий по созданию детских мобильных технопарков «Кванториум» в Верхнекетском районе Томской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сергеева Е.Ю., Кайгородова М.Е. Крупина О.А. | информационные и аналитические материалы, распорядительные акты | АМП |
| 20.1. | Создан 1 мобильный детский технопарк «Кванториум» на территории Верхнекетского района Томской области |  | 31.12.2020 | Стародубцева А.А., Трифонова Е.Г. Сергеева Е.Ю. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 21. | Не менее 52% детей Верхнекетского района Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сергеева Е.Ю. Воронин Н.В. | информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий.Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей | АМП |
| 21.1.1. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Верхнекетского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Крупина О.А., Степичева А.В. Сиводедова М.Н. Сергеева Е.Ю. | программы обучения, комплекс мер, информационные и аналитические материалы | АМП |
| 21.1.2. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий образовательных организациях Верхнекетского района | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Сергеева Е.Ю. Крупина О.А. Степичева А.В. | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга | АМП |
| 21.1.3. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) образовательных организациях Верхнекетского района Томской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сергеева Е.Ю. Кайгородова М.Е. Трифонова Е.Г. | распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий | АМП |
| 21.1. | 52% детей Верхнекетского района Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  | 31.12.2021 | Стародубцева А.А.., Сергеева Е.Ю. Крупина О.А.. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 22. | Внедрена в Верхнекетском районе Томской области целевая модель функционирования коллегиального органа управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Елисеева Т. А. Трифонова Е. Г. Стародубцева А. А. Сергеева Е. Ю. | Информационно-аналитические материалы. Организовано участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации | АМП |
| 22.1.1. | Реализация мероприятий по вовлечению общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Елисеева Т. А. Трифонова Е. Г. Стародубцева А. А. Сергеева Е. Ю. | Информационно-аналитические материалы | АМП |
| 22.1. | Внедрена в Верхнекетском районе Томской области целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ |  | 31.12.2021 | Елисеева Т. А. Трифонова Е. Г. Стародубцева А. А. Сергеева Е. Ю. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 23. | Участие Верхнекетского района Томской области во внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сергеева Е.Ю. Крупина О.А.. | информационно-аналитический отчет о внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. Во всех муниципальных образованиях Томской области внедрено персонифицированное финансирование в системе дополнительного образования детей, внедрены лучшие практики реализации дополнительных общеобразовательных программ для различных категорий обучающихся (дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети, проживающие в сельской местности и на труднодоступных территориях, дети с ОВЗ, дети инвалиды и т.п.), дополнительные общеобразовательные программы реализуются в сетевой форме, функционирует система выявления и поддержки одаренных детей и др. | АМП |
| 23.1.1. | Участие в реализации мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей (продолжение реализации мероприятий регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области») | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сергеева Е. Ю. | информационно-аналитический отчет |  |
| 23.1. | 76% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием |  | 31.12.2021 | Сергеева Е.Ю. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 23.1.2. | Внедрена в ОО Верхнекетского район целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей |  | 31.12.2021 | Сергеева Е.Ю. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 24. | Не менее 25% обучающихся образовательных организаций Верхнекетского района Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сергеева Е.Ю. Крупина О.А. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 24.1.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний в Верхнекетском районе Томской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Трифонова Е.Г. Сергеева Е.Ю. Герасимова С.И. Крупина О.А. Степичева А.В. | документация состязаний, статистические и аналитические материалы | АМП |
| 24.1. | 25% обучающихся образовательных организаций Верхнекетского района Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) |  | 31.12.2021 | Стародубцева А.А. Сергеева Е.Ю. Крупина О.А. | статистические и аналитические материалы | РМП |
| 25. | Не менее 35% детей, проживающих в Верхнекетском районе Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сергеева Е.Ю. Крупина О.А. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 25.1.1. | Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сергеева Е.Ю. Герасимова С.И. Крупина О.А. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 25.1. | 35% детей, проживающих в Верхнекетском районе Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений |  | 31.12.2021 | Стародубцева А.А. Сергеева Е.Ю. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 25.1.1. | Проведение мониторинга реализации мероприятий регионального проекта | 01.11.2021 | 31.12.2021 | Елисеева Е.Ю. | информационно-аналитический отчет о реализации регионального проекта | ПК |
| 26. | Не менее чем 0,729 тыс. обучающихся Верхнекетского района Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Трифонова Е.Г. Сергеева Е.Ю. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации | АМП |
| 26.1.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Трифонова Е.Г. Сиводедова М.Н. | информация на официальных сайтах, публикации в СМИ | АМП |
| 26.1.2. | Организация участия педагогических работников Верхнекетского района Томской области во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки | 01.06.2022 | 31.10.2022 | Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г. | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки | АМП |
| 26.1.3. | Организация участия обучающихся Верхнекетского района Томской области в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г. | списки участников, локальные акты образовательных организаций | АМП |
| 26.2. | 0,729 тыс. обучающихся Верхнекетского района Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  | 31.12.2022 | Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г. Сергеева Е.Ю. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках | РМП |
| 27. | Не менее 0,355 тыс. обучающихся Верхнекетского района в Томской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Трифонова Е.Г. Сергеева Е.Ю. Герасимова С.И. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта «Территория интеллекта». Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей | АМП |
| 27.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» на территории Верхнекетского района Томской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г. Сиводедова М.Н. | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании | АМП |
| 27.1.2. | Реализация мероприятий по развитию и распространению модели формирования современных компетенций обучающихся на базе цифровой платформы «Территория интеллекта» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г., Сиводедова М.Н. Сергеева Е.Ю. Герасимова С.И. Волошина Е.М. | информационно-аналитические отчеты | АМП |
| 27.1. | 0,355 тыс. обучающихся в Верхнекетском районе Томской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31.12.2022 | Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г. Сергеева Е.Ю. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 28. | В не менее чем 1 общеобразовательной организации Верхнекетского района Томской области, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (Степановская СОШ)* | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Стародубцева А. А. Волошина Е.М. Бугров А.В. Кайгородова М. Е. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 28.1.1. | Формирование перечня образовательных организаций –претендентов на включение в число участников реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом (МБОУ «Степановская СОШ»)* | 01.08.2021 | 30.09.2021 | Стародубцева А. А. Волошина Е.М. Бугров А.В. Кайгородова М. Е. | перечень образовательных организаций, заявки, распорядительные акты | АМП |
| 28.1.2. | Подготовка и предоставление заявки в ДОО ТО на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности (МБОУ «Степановская СОШ»)* | 01.10.2021 | 30.10.2021 | Стародубцева А. А. Волошина Е.М. Бугров А.В. Кайгородова М. Е. | Заявка Верхнекетского района в ДОО ТО в установленном порядке | Куратор муниципального проекта |
| 28.1.3. | Заключение соглашения с ДОО ТО о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности (МБОУ «Степановская СОШ»)* | 01.01.2022 | 28.02.2022 | Стародубцева А. А. Волошина Е.М. Бугров А.В. Кайгородова М. Е. | соглашение с ДОО ТО | Куратор муницпального проекта |
| 28.1.4. | Организация мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. | 01.03.2022 | 31.12.2022 | Волошина Е.М. Сергеева Е.Ю. | распорядительные акты, отчет о реализации соглашения | АМП |
| 28.1. | В 1 общеобразовательной организации Верхнекетского района Томской области, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (МБОУ «Степановская СОШ»)* | . | 31.12.2022 | Волошина Е.М. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 29. | Действует 1 мобильный технопарк «Кванториум» для детей, проживающих в сельской местности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сергеева Е.Ю. Крупина О.А. | информационно-аналитический отчет о работе 1 мобильного детского технопарка «Кванториум». Обучающимся по общеобразовательным и дополнительным общеобразовательным программам, проживающие в сельской местности , обеспечен доступ к высокотехнологичному оборудованию и передовым практикам реализации дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности | АМП |
| 29.1.1. | Реализация мероприятий по организации работы мобильного детского технопарка «Кванториум» для детей, проживающих в сельской местности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сергеева Е.Ю. | информационные и аналитические материалы, распорядительные акты | АМП |
| 29.1. | Действует 1 мобильный детский технопарк «Кванториум» для детей, проживающих в сельской местности |  | 31.12.2022 | Стародубцева А.А. Сергеева Е.Ю. Крупина О.А. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 30. | Не менее 58% детей Верхнекетского района Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сергеева Е.Ю., Сиводедова М.Н. | информационно-аналитический отчет об освоении не менее 58% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей | АМП |
| 30.1.1. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Верхнекетского района Томской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Крупина О.А. Степичева А.В. Герасимова С.И. Сергеева Е.Ю. | программы обучения, комплекс мер, информационные и аналитические материалы | АМП |
| 30.1.2. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий в образовательных организациях Верхнекетского района Томской области | 01.06.2022 | 31.12.2022 | Стародубцева А.А. Крупина О.А. Сергеева Е.Ю. | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга | АМП |
| 30.1.3. | Организация участия образовательных организаций Верхнекетского района Томской области в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сергеева Е.Ю. Кайгородова М.Е. Крупина О.А. Сиводедова М.Н. | распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий | АМП |
| 30.1. | 58% детей Верхнекетского района Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  | 31.12.2022 | Стародубцева А.А. Сергеева Е.Ю. Крупина О.А. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 31. | Не менее 40% детей, проживающих в Верхнекетском районе Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сергеева Е.Ю. Крупина О.А. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 31.1.1. | Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Трифонова Е.Г. Сергеева Е.Ю. Крупина О.А. Степичева А.В. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 31.1. | 40% детей, проживающих в Верхнекетском районе Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений |  | 31.12.2022 | Стародубцева А.А. Сергеева Е.Ю. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 31.1.1. | Проведение мониторинга реализации мероприятий муниципального проекта | 01.11.2022 | 31.12.2022 | Елисеева Е.Ю. | информационно-аналитический отчет о реализации регионального проекта | ПК |
| 32. | Не менее чем 0,729 тыс. обучающихся Верхнекетского района Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Трифонова Е.Г. Сергеева Е.Ю. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации | АМП |
| 32.1.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г. | информация на официальных сайтах, публикации в СМИ | АМП |
| 32.1.2. | Организация участия педагогических работников Верхнекетского района Томской области во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки | 01.06.2023 | 31.10.2023 | Стародубцева А.А., Трифонова Е.Г. | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки | АМП |
| 32.1.3. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г. | списки участников, локальные акты образовательных организаций | АМП |
| 32.2. | 0,729 тыс. обучающихся Верхнекетского района Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  | 31.12.2023 | Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г. Сергеева Е.Ю. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках | РМП |
| 33. | Не менее 0,430 тыс. обучающихся в Верхнекетском районе Томской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г. Сергеева Е.Ю. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта «Территория интеллекта». Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей | АМП |
| 33.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» на территории Верхнекетского района Томской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г. Сиводедова М.Н. | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании | АМП |
| 33.1.2. | Участие в реализации мероприятий по развитию и распространению модели формирования современных компетенций обучающихся на базе цифровой платформы «Территория интеллекта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г. Сиводедова М.Н. Герасимова С.И. Сергеева Е.Ю. Волошина Е.М. | информационно-аналитические отчеты | АМП |
| 33.1. | 0,430 тыс. обучающихся в Верхнекетском районе Томской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31.12.2023 | Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г. Сергеева Е.Ю. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 34. | В не менее чем 1 общеобразовательной организации Верхнекетского района Томской области, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (МБОУ «Сайгинская СОШ»)* | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Волошина Е.М. Бугров А.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 34.1.1. | Формирование перечня образовательных организаций –претендентов на включение в число участников реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | 01.08.2022 | 30.09.2022 | Волошина Е.М. Бугров А.В. Сергеева Е.Ю. | перечень образовательных организаций, заявки, распорядительные акты | АМП |
| 34.1.2. | Подготовка и предоставление заявки в ДОО ТО на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности (МБОУ «Сайгинская СОШ»)* | 01.10.2022 | 30.10.2022 | Елисеева Т.А. Волошина Е.М. Кайгородова М.Е. | заявка Верхнекетского района в ДОО ТО в установленном порядке | Куратор муниципального проекта |
| 34.1.3. | Заключение соглашения с ДОО ТО о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности (МБОУ «Сайгинская СОШ»)* | 01.01.2023 | 28.02.2023 | Елисеева Т.А.. | соглашение с ДОО ТО | Куратор муниципального проекта |
| 34.1.4. | Организация мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. | 01.03.2023 | 31.12.2023 | Волошина Е.М. Бугров А.В. Кайгородова М.Е. Сергеева Е.Ю. | распорядительные акты, отчет о реализации соглашения | АМП |
| 35. | Не менее 64% детей Верхнекетского района Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сергеева Е.Ю. Сиводедова М.Н. | информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий.Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей | АМП |
| 35.1.1. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Верхнекетского района Томской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Крупина О.А. Сиводедова М.Н., Грязнова О.Н. Сергеева Е.Ю. | программы обучения, комплекс мер, информационные и аналитические материалы | АМП |
| 35.1.2. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий в образовательных организациях Верхнекетского района Томской области | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Стародубцева А.А. СергееваЕ.Ю. Крупина О.А. | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга | АМП |
| 35.1.3. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) в образовательных организациях Верхнекетского района Томской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сергеева Е.Ю. Кайгородова М.Е. Сиводедова М.Н., Грязнова О.Н. | распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий | АМП |
| 35.1. | 64% детей Верхнекетского района Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  | 31.12.2023 | Стародубцева А.А. Сергеева Е.Ю. Крупина О.А. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 36. | Не менее 50% обучающихся образовательных организаций Верхнекетского района Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) в образовательных организациях Верхнекетского района Томской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сергеева Е.Ю. Крупина О.А. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 36.1.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний в образовательных организациях Верхнекетского района Томской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г. Сиводедова М.Н. Герасимова С.И. Сергеева Е.Ю. Волошина Е.М. | документация состязаний, статистические и аналитические материалы | АМП |
| 36.1. | 30% обучающихся образовательных организаций Верхнекетского района Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) |  | 31.12.2023 | Стародубцева А.А. Сергеева Е.Ю. Крупина О.А. | статистические и аналитические материалы | РМП |
| 37. | Не менее 50% детей, проживающих в Верхнекетском районе Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сергеева Е.Ю. Герасимова С.И. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 37.1.1. | Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений в образовательных организациях Верхнекетского района Томской области. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сергеева Е.Ю. Герасимова С.И. Крупина О.А. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 37.1. | 60% детей, проживающих в Верхнекетском районе Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений |  | 31.12.2023 | Стародубцева А.А. Сергеева Е.Ю. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 37.1.1. | Проведение мониторинга реализации мероприятий муниципального проекта | 01.11.2023 | 31.12.2023 | Елисеева Е.Ю. | информационно-аналитический отчет о реализации регионального проекта | ПК |
| 38. | Не менее чем 0,875 тыс. обучающихся Верхнекетского района Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации | АМП |
| 38.1.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Стародубцева А.А. Сиводедова М.Н.. | информация на официальных сайтах, публикации в СМИ | АМП |
| 38.1.2. | Организация участия педагогических работников Верхнекетского района Томской области во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки | 01.06.2024 | 31.10.2024 | Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г. | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки | АМП |
| 38.1.3. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Трифонова Е.Г. Сергеева Е.Ю. | списки участников, локальные акты образовательных организаций | АМП |
| 38.1. | 0,875 тыс. обучающихся Верхнекетского района Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  | 31.12.2024 | Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г. Сергеева Е.Ю. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках | РМП |
| 39. | Не менее 0,516 тыс. обучающихся в Верхнекетском районе Томской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г. Сергеева Е.Ю.. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта «Территория интеллекта». Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей | АМП |
| 39.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» на территории Верхнекетского района Томской области | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Трифонова Е.Г. Сергеева Е.Ю. Герасимова С.И. | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании | АМП |
| 39.1.2. | Участие в реализации мероприятий по развитию и распространению модели формирования современных компетенций обучающихся на базе цифровой платформы «Территория интеллекта» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | .Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г. Сиводедова М.Н. Герасимова С.И. Сергеева Е.Ю. Волошина Е.М. | информационно-аналитические отчеты | АМП |
| 39.1. | 0,516 тыс. обучающихся в Верхнекетском районе Томской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31.12.2024 | Стародубцева А.А., Трифонова Е.Г. Сергеева Е.Ю. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 40. | Не менее 70% детей Верхнекетского района Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сергеева Е.Ю. Воронин Н.В. | информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий.Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей | АМП |
| 40.1.1. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Крупина О.А. Сиводедова М.Н. Грязнова О.Н. Сергеева Е.Ю. | программы обучения, комплекс мер, информационные и аналитические материалы | АМП |
| 40.1.2. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Сергеева Е.Ю. Крупина О.А. Сиводедова М.Н. | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга | АМП |
| 40.1.3. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Неверова В.В., Штауб И.Б., Степанов Е.В., Зырянова Е.В. | распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий | АРП |
| 40.1. | 70% детей Верхнекетского района Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  | 31.12.2024 | Стародубцева А.А. Сергеева Е.Ю. Крупина О.А. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 41. | Не менее 30% обучающихся образовательных организаций Верхнекетского района Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сергеева Е.Ю. Герасимова С.И. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 41.1.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г. Сиводедова М.Н. Герасимова С.И. Сергеева Е.Ю. Волошина Е.М. | документация состязаний, статистические и аналитические материалы | АМП |
| 41.1. | 30% обучающихся образовательных организаций Верхнекетского района Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) |  | 31.12.2024 | Стародубцева А.А. Сергеева Е.Ю. Сиводедова М.Н. | статистические и аналитические материалы | РМП |
| 42. | Не менее 60% детей, проживающих в Верхнекетском районе Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сергеева Е.Ю. Герасимова С.И. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 42.1.1. | Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Стародубцева А.А. Сергеева Е.Ю. Герасимова С.И. Сергеева Е.Ю. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 42.1. | 60% детей, проживающих в Верхнекетском районе Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений |  | 31.12.2024 | Стародубцева А.А. Сергеева Е.Ю. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 43. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и "шефства" | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Елисеева Т.А. Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г. Сиводедова М.Н. Сергеева Е.Ю. Герасимова С.И. Крупина О.А. Степичева А.В. | информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, наставничества и "шефства" не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | ПК |
| 43.1.1. | К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе использующих дистанционные технологии | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Елисеева Т.А. Стародубцева А.А. Трифонова Е.Г. Сиводедова М.Н. Сергеева Е.Ю. Герасимова С.И. Крупина О.А. Степичева А.В. Морозова Л.В. Майкова О.Г. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 43.1.1. | Проведение мониторинга реализации мероприятий регионального проекта | 01.11.2024 | 31.12.2024 | Елисеева О.Г. | информационно-аналитический отчет о реализации регионального проекта | ПК |

*Показатель будет корректироваться в зависимости от результата отбора школ.

РМП – руководитель муниципального проекта

АМП – администратор муниципального проекта

КМП – куратор муниципального проекта

МГОС – Муниципальный государственно-общественный совет по развитию образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к паспорту муниципального  проекта «Успех каждого ребенка»

Методика расчета целевых показателей  муниципального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Томской области, охваченных дополнительным образованием, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Методика расчета показателя (Fдод ) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 "Об утверждении методики расчета показателя "Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей" | Fдод = 71 | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения» | Федеральная служба государственной статистики | По Российской Федерации | 1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом |  |
| Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Верхнекетском районе Томской области, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Fкванториум= IмKi где: Ki– Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | 20500 | Отчет Верхнекетского района Томской области в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум» | Управление образования Администрации Верхнекетского района Томской области | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Число обучающихся образовательных организаций Верхнекетского района Томской области - участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Fоу= i=1uXi где: Xi– численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов U – число открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов | 1,0 | Отчеты органов местного самоуправления Томской области, осуществляющих управление в сфере образования | Департамент общего образования Томской области, органы местного самоуправления Томской области, осуществляющие управление в сфере образования | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Число детей, проживающих в Верхнекетском районе Томской области, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Fбвб= X где, X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 0 | Отчеты органов местного самоуправления Томской области, осуществляющих управление в сфере образования | Оператор проекта «Билет в будущее», Департамент общего образования Томской области, органы местного самоуправления Томской области, осуществляющие управление в сфере образования | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |

Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

Финансовое обеспечение результата предусматривается в рамках государственной программы «Доступная среда», будет уточнено после выделения субсидии из ФБ